附件1：

联系鼎城区雷公庙镇石牛村单位开展“一进二访”活动结对帮扶分解表

| 序号 | 单位名称 | 帮扶贫困户姓名 | 主要责任人 | 帮扶单位联络员 | 帮扶资金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市委办 市委机要局 | 覃正南 陈铁生 蔡先伍 | 马业文 | 麋资平 18908417555 | 联点单位向结对的每个贫困户提供不少于1万元帮扶，帮扶不能直接给现金，要用在办实事上。（扶贫工作组后盾单位除落实此笔资金外，还须另按任务数落实对点村的帮扶资金。） | 雷公庙镇： 党委书记：聂君利 15007367688 镇 长：周小云 13507366335 党政办主任：周刚 15273666554 石牛村： 支部书记：陈文新 13511199504 第一书记、扶贫工作组副组长： 徐远秋 13974256578 扶贫工作组驻村队员：廖凯 18907368323 信息员：郭立明 15173634380 QQ：757127399 |
| 2 | 市住建局 | 邓善垠 陈云秀 何必文 | 戴君耀 | 陈学军 13707368937 陈龙 15080644185 |  |  |
| 3 | 市诗墙管理处 | 陈元枝 黄元初 | 丰朝晖 | 徐远秋 13974256578 |  |  |
| 4 | 市市政建设总公司 | 贺建国 唐金阶 伍青枝 | 严学金 | 陶孝英 13607369966 |  |  |
| 5 | 常德广播电视大学 | 王永亮 龚桂枝 | 朱立春 | 陈富华 13875130099 |  |  |
| 6 | 常德银监分局 | 邓长青 陈太来 | 聂先明 | 周丽华 18907369399 |  |  |

| 附件2： 联系石牛村单位开展“一进二访”时间任务安排表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 时间安排 | 工作任务 | 主要内容 |
| 1 | 9月22日以前 | 制定方案，进行宣传发动 | 市住建局结合实际，牵头制定开展“一进二访”活动的实施方案，经联点市级领导审核同意后分别报市委组织部、市扶贫办备案。 |
| 2 | 9月22日至 9月29日 | 入户走访，全面核实对象 | 根据扶贫部门提供的贫困村、贫困户建档立卡信息，通过入户走访、查阅资料、座谈访谈等方式，到石牛冲村上门走访核实贫困户情况。对发现的问题，及时反馈给所在乡镇和当地扶贫部门。 |
|  |  | 确定对象，确保全覆盖 | 根据重新审核校正的扶贫信息，精准确定扶贫对象，至少帮扶2-3户贫困户，明晰帮扶责任，确保“全覆盖、不漏户，扶真贫、真扶贫”。 |
|  |  | 结合实际，制定完善脱贫计划 | 认真分析所联系贫困村的贫困状况，针对贫困户致贫原因的不同，将贫困对象进行分类梳理，按照习近平总书记提出的“四个一批”及省扶贫办提出的“助学一批”的要求，指导村级组织和驻村帮扶工作队分别制定完善石牛村脱贫工作规划和贫困户脱贫计划，建立结对帮扶台帐，逐户明确具体的帮扶措施。 |
| 3 | 10月1日至 11月30日 | 创造条件，帮助解决突出问题 | 根据石牛村脱贫工作规划和贫困户脱贫计划，积极创造条件，帮助该村及各贫困户解决基础设施、产业发展、就业培训、金融支持、移民搬迁、医疗救助、社会保障、基本公共服务等方面急需解决的问题。 |
|  |  | 多措并举，扎实开展结对帮扶 | 参与“一进二访”活动的各单位领导干部要于国庆节后、“国家扶贫日”（10月17日）之前带头深入到所联贫困户“结穷亲”，开展走访慰问等活动。并动员所在单位干部与贫困户“结对子”，进行帮扶。同时，要积极引导农村党员干部、致富能人、种养大户、回乡创业人员等有帮扶能力的个人与贫困户开展结对帮扶。广泛动员各单位所在行业的企业、中介机构、社会组织等社会力量积极参与结对帮扶活动。每个帮扶单位向结成对子的贫困户提供的帮扶资金不少于2万元。 |
| 4 | 11月1日至 11月30日 | 进村入户，了解落实情况和效果 | 11月上旬，联点市级领导将在石牛村召开一次“一进二访”工作调度会，现场听取各单位负责人汇报工作进度和帮扶的实际效果，并提出工作要求。 |
|  |  | 督导评估，检查活动实效 | 11月中下旬，各责任单位要认真总结、自我评估，对抓好扶贫开发工作提出切实可行的建议和意见，并做好迎接市委组织部、市扶贫办对“一进二访”活动实施情况进行督导评估。 |
| 说明：以上时间安排为活动大致安排时间，整个活动不分阶段，时间安排有交叉时段，以实际工作进度为准，力求实效。 |  |  |  |

| 附件3： 联系石牛村单位开展“一进二访”活动结对帮扶台账 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困村：鼎城区雷公庙镇石牛冲村 |  |  |  |  |  |  |  | 结对帮扶开始时间： 年 月 |  |  |
| 序号 | 帮扶责任人 |  |  |  | 帮扶贫困户 |  |  |  | 帮扶类型 | 主要帮扶措施 |
|  | 姓名 | 所属单位 | 职务 | 联系电话 | 户主姓名 | 联系电话 | 人口数 | 主要致贫原因 |  |  |
| 备注：帮扶类型为发展一批、搬迁一批、兜底一批、救助一批、助学一批等5种类型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件4： 贫困户结对帮扶登记表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贫困户户主姓名 |  | 家庭人口（人） |  | 家庭住址 |  |
| 贫困户联系电话 |  | 家庭劳动力（人） |  | 家庭田土面积 |  |
| 家庭人均纯收入（元） |  | 主要收入来源 |  | 家庭其它成员 |  |
| 主要致贫原因 |  |  |  |  |  |
| 贫困户主要意愿 |  |  |  |  |  |
| 贫困户帮扶类型（在所属类型上打√） | 发展一批 | 搬迁一批 | 兜底一批 | 救助一批 | 助学一批 |
| 帮扶项目内容 |  |  |  |  |  |
| 结对帮扶成效或预期目标 |  |  |  |  |  |
| 帮扶责任单位 |  |  | 结对帮扶 时间 |  |  |
| 帮扶责任人 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 村级帮扶联络员 |  | 职务 |  | 联系电话 |  |
| 说明：“助学一批”类型由省扶贫办要求统计，请如实填写。 |  |  |  |  |  |