## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年4月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 常德恒大天玺项目 | 常德恒泽置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 疫情防控不到位，工地大门无人值守。
| 2 | 碧桂园·翘楚棠二期二标总承包项目 | 常德市北郡房地产开发有限公司 | 湖南浩宇建设有限公司 | 湖南已太项目管理有限公司 | 疫情防控不到位，工地大门无人值守。
| 3 | 常德市第四中学综合教学大楼（一期） 项目 | 常德恒泽置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 1.轮扣式支模架：现场采取梁板柱混凝土一起浇捣方式，轮扣式支模架未按要求设置剪刀撑、连墙抱柱等抗侧力措施，板下支模大部分上部水平杆严重缺失。边梁采用立杆硬顶支撑，未设置斜撑杆；2.外脚手架：连墙件设置不规范，特别首层未设置。架体内水平满铺防护不到位。钢筋加工区防护架堆载变形严重，应立即拆除；3.混凝土罐车斜坡停放应时设置三角木防止溜车。
| 4 | 常德保利时代一期（A地块）二标段项目 | 常德利常实业发展有限公司 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 湖南开诚项目管理有限公司 | 1.附着式升降脚手架未按规范要求设置内侧水平桁架、构架之间的三角撑，未在作业层设置临时拉结措施，架体底部及作业层底部安全防护不严密；2.对施工现场移动车辆管理不到位，随车吊支腿未按要求设置垫块。
安 乡 | 5 | 深柳国际项目 | 湖南凝翰诺置业发展有限公司 | 湖南咸嘉建设工程集团有限责任公司 | 湖南中正工程监理有限责任公司 | 1.5#楼楼层配电箱损坏；2.地下室临时用电乱接乱拉；3.临边防护不到位。
经 开 区 | 6 | 石门桥镇康家吉小学新建项目 | 常德经济技术开发区石门桥镇康家吉小学 | 湖南金海钢结构有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.脚手架脚手板未满铺、固定；2.连墙件设置不规范；3.楼梯立面防护设置不到位；4.开关箱进出线混乱，一闸多机；5.物料提升机层门设置不到位，揽风绳设置不规范。
汉 寿 | 7 | 第一中学新建工程项目 | 汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 湖南天福项目管理有限公司 | 1.一台物料提升机基础底部存在大量积水，进料口无双层防护棚，使用倒顺开关，工人随意操作物料提升机； 2.部分吊篮内施工人员未系安全绳； 3.现场文明施工差，材料堆码零乱，主干道上尽是黄土和灰尘。
津 市 | 8 | 丰华城二期2#、17#、18#栋建设项目 | 津市市富华置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 临边防护不到位。
澧 县 | 9 | 澧县澧浦加油站项目 | 澧浦加油站 | 湖南益浚建筑工程有限责任公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1.项目关键岗位人员履职不到位；2.巡查及台账录入不完善；3.施工现场临时用电混乱、电线拖地严重。
临 澧 | 10 | 三晟·壹号院项目 | 湖南三晟置业有限公司 | 江西博晟建筑工程有限公司 | 湖南福达万鑫项目管理有限公司 | 洞口、临边防护不到位。
石 门 | 11 | 中伟国际商住小区项目 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团公司 | 长沙金阳建筑监理有限公司 | 1.消防器材未按规定落实，安全通道不符合要求；2.未设置排水沟，钢管防锈未处理，安全网无合格证；3.基坑防护不到位，排水不符合要求；4.顶托超长；5.安全通道宽度不满足要求；6.工人不正确佩戴安全帽，临边防护不到位；7、临时用电不规范等。
桃 源 | 12 | “健康桃源”建设工程（一期）陬市镇中心卫生院住院楼项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 常德源坤建设工程有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.塔吊（湘JD-T-00073）未按程序进行安装备案，基础未按要求进行相关检测，塔吊本体无相关身份证明；2.基坑开挖方案与实际情况不符；3.应考虑地下室抗浮设计是否符合相关要求等。
西 洞 庭 | 13 | 晓鸣股份南方种业中心一期项目 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 山东四方新域农牧设备有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.临时用电不满足要求： 2.脚手板铺设不牢、不稳； 3.随意开设施工通道等。