## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年5月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 恒大御龙天峰二期1-2#、6-8#精装修项目 | 常德金泽置业有限公司 | 湖南天地人和装饰工程有限公司 | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 1.施工电梯停层平台活动安全门安装不到位;2.平台设置不符合规范要求;3.楼层消防器材设置不到位。
| 2 | 金科·美的柳叶和园一期一标段项目 | 常德市鼎业房地产开发有限公司 | 浙江城建建设集团有限公司 | 长沙市鸿业工程监理有限公司 | 安全管理不到位，未进行安全生产标准化自评。
安 乡 | 3 | 安乡县今朝南苑二期 | 安乡县今朝置业有限责任公司 | 湖南省欣厦建设工程有限公司 | 湖南中正工程监理有限责任公司 | 1.阳台临边防护缺失；2.开关箱放置在外脚手架上，电缆沿架体敷设；3.支模架的扫天杆、纵横向扫地杆缺失;4.连墙件拆除后未及时恢复。
高 新 区 | 4 | 随车起重机智能制造产业园项目 | 湖南鼎荣智能装备有限公司 | 常德市龙铖钢结构有限公司 | 湖南鑫正欣工程项目管理有限公司 | 1.临时用电开关箱私拉乱接； 2.施工、监理关键岗位人员履职不到位。
经 开 区 | 5 | 年产50万片合金锯片项目 | 湖南唐力新材料科技有限公司 | 湖南高益建设有限公司 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 1.塔吊基础积水未及时排出；2.物料提升机连墙件拆除过早；3.吊篮摆放未落地，电源未断开；4.安全绳未有效固定，保护措施不到位；5.裸土覆盖不到位，现场明火熬胶。
鼎 城 区 | 6 | 福捷·华中城上悦府项目 | 常德福捷投资有限公司 | 福建晋兴建设有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 1.高处作业吊篮未使用前支架,前梁搁置中心可产生自由滑动；2.悬吊平台与墙面间无缓冲；3.上限位装置缺失；4.无铭牌、警示标志。
汉 寿 | 7 | 第一中学新建工程项目 | 汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 湖南天福项目管理有限公司 | 1.9#-15#栋连廊的一处门式脚手架底部垫砖块；2.地下车库出入口的雨棚上的施工人员随意在上面走动、焊接，无任何防护措施； 3.一台塔吊基础底部的积水未及时抽干；4.部分操作层未满铺脚手板等。
津 市 | 8 | 金嘉桂花城一期项目 | 津市市君晖房地产开发有限公司 | 湖南广源建设工程有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 部分工人未戴安全帽。
澧 县 | 9 | 金源国际三期项目 | 澧县金源房地产开发有限公司 | 湖南振源工程建设有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1.未进行开工安全生产条件审查擅自施工；2.施工现场东边大门8.2米高支模施工未编制专项施工方案；3.售楼部脚手架搭设不规范、连墙件设置不足，部分立杆缺失，整个架体稳定性不足；架体上爬梯设置不规范等。
临 澧 | 10 | 三晟·壹号院项目 | 湖南三晟置业有限公司 | 江西博晟建筑工程有限公司 | 湖南福达万鑫项目管理有限公司 | 1.安全生产责任制度落实不到位；2.企业安全管理不规范，三级教育不落实；3.施工现场重大危险源认识不足；4.个别管理人员责任心不强。
石 门 | 11 | 星河汇·天玺湾一标段项目 | 湖南省石门嘉盛世纪置业有限公司 | 江西省机械建筑工程有限公司 | 湖南旺城项目管理有限公司 | 1.施工现场文明施工不到位；2.临时用电未接TN-S系统配电；3.脚手架临边防护不到位，假体杂物过多；4.施工现场临边洞口防护不到位；5.支模体系水平防护不到位，存在外架混搭；6.基坑部分位置未按方案施工；7.施工现场材料未送检（扣件、钢管、安全网）；8.钢筋加工区未搭设防护棚；9.现场基础验收滞后；
桃 源 | 12 | 龙潭镇中学中心幼儿园新建工程项目 | 桃源县龙潭镇中学 | 湖南辰泰建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.无消防资质进行消防施工；2.消防材料无进场验收记录及相关质量保证资料；3.楼梯临边防护拆除后未及时恢复；4.临时用电线缆浸水、拖地；5.无面检查孔未及时覆盖等。
| 13 | “健康桃源”建设工程（一期）陬市镇中心卫生院住院楼项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 常德源坤建设工程有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.脚手架基础槽钢设置不合要求，搭设高度与施工进度不符，洞口处采用薄壁钢管作为支模架基础；2.部分梁底无独立支撑，自由端高度过高；3.顶托托板厚度不足，且有变形现象;4.起重作业人员无特种作业证书，塔吊无检测及验收等。
西 洞 庭 | 14 | 晓鸣股份南方种业中心一期项目 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 山东四方新域农牧设备有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.临时用电不满足要求： 2.脚手板铺设不牢、不稳； 3.随意开设施工通道等。