## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年6月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 常德恒大天玺项目 | 常德恒泽置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 1.灭火器配备不足且部分失效，消防水源未上。2.部分开关箱未设置到位，电线乱接乱搭。
| 2 | 邦泰·誉府项目首期项目 | 常德邦著置业有限公司 | 四川鼎诚雅筑建筑工程有限公司 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 日常监督按规定提出的整改要求没有得到有效落实。
安 乡 | 3 | 安乡县中民乡邻项目 | 安乡乡邻置业有限公司 | 中国电建集团江西电力建设有限公司 | 湖南中正工程监理有限责任公司 | 1.高空作业人员未系挂安全带。
经 开 区 | 4 | 医药中间体及高分子增材制造项目（ 一期）项目 | 湖南亚德万斯化学有限公司 | 湖南建信建设工程有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.项目临边、洞口防护设置不到位；2.安全网张挂不到位，破损严重；3.物料提升机层站门设置不到位；开关箱电器元件设置不规范，进出线混乱；安全通道设置不规范。
鼎 城 区 | 5 | 鼎城区阅胜台二标段 | 常德市雀城房地产开发有限公司 | 广东博嘉拓建筑科技有限公司 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 1.临时用电专项施工方案缺失现场配电系统布置图，钢筋加工区局部三级配电箱无电工作业环境，未设置专用照明回路，照明设备从二级配电箱直接接电，易造成照明设备跳闸。塔吊配电箱无电工作业环境，总配电箱无防小动物侵入措施。现场电缆线沿地面明敷无防护措施，部分电缆线沿脚手架敷设，现场大量缺失适用电气火灾的灭火器材； 2.局部支模架立杆悬空，部分立杆伸出顶层水平联系杆超长等
汉 寿 | 6 | 御龙湾三期工程项目 | 汉寿县金湾房地产开发有限公司 | 湖南宗辉建设有限公司 | 常德恒兴建设监理有限公司 | 1.基坑未做护坡；2.基坑临边未做防护栏杆；3.围挡未全部围护到位；4.总配电房未做好防小动物入侵的措施。
津 市 | 7 | 津市丰华城二期建设项目目 | 津市市富华置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.用电设备未用专用开关箱；2.施工升降机层门不规范。
澧 县 | 8 | 澧县高桥小学建设项目 | 澧县金源房地产开发有限公司 | 湖南振源工程建设有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1.该项目未办理施工许可证；2.未进行开工前条件审查；3.脚手板未满铺，连墙件偏少。
临 澧 | 9 | 三晟·壹号院项目 | 湖南三晟置业有限公司 | 江西博晟建筑工程有限公司 | 湖南福达万鑫项目管理有限公司 | 1.施工现场重大危险源认识不足；2.安全教育培训不够，工人缺乏自我防护意识；3.个别管理人员责任心不强。
石 门 | 10 | 石门县中伟·国际公馆二期一标段工程项目 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团有限公司 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 1.现场部分工人未进行三级安全教育，高空作业安全防护措施未落实，未进行安全技术交底；2.配套单位管理严重缺失，自来水及燃气企业工人教育缺失，未系安全绳有重大安全隐患，立即整改落实
桃 源 | 11 | 桃源县桃诚1号（二期）2062#-1、-2项目 | 桃源县博信房地产有限公司 | 湖南桃花源建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.现场文明施工管理不到位；2.现场未设置高坠防护区；3.风管洞口、电梯井立面、烟道防护不到位；4.悬挑板裂缝严重；5.楼梯尺寸偏差，浇筑振捣不到位等。
| 12 | 桃源县健康桃源一期夷望溪镇卫生院门诊住院楼建设项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 常德源坤建设工程有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.模板支撑系统搭设不符合要求；2.脚手架有多处通道，平面防护不到位；3.现场无同养试块，屋面未按要求留置标养试块。
西 洞 庭 | 13 | 西洞庭管理区常青松康养中心项目 | 湖南常青松养老服务有限公司 | 河北福榕筑建设工程有限公司 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 1.基坑作业未编制相应专项方案，坑边堆载，基坑未设置人员上下梯道，基坑支护不满足要求；2.个别临边洞口防护不到位；3.临时用电个别不满足要求。