## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年7月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 高铁枢纽站站前南北广场项目 | 常德市海绵城市建设投资开发有限公司 | 中铁十一局有限公司 | 湖南和天工程项目管理有限公司 | 1.施工单位未开展“安全生产专项整治三年行动”；2.安全隐患排查不力，隐患排查治理未按要求建立日常排查、专项排查和定期排查分类台账。
经 开 区 | 2 | 常德金达博强商品混凝土有限公司新建混凝土生产线80万吨项目 | 常德金达博强商品混凝土有限公司 | 湖南万正建筑工程有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.项目部分管理人员履职不到位；2.临边、洞口防护设置不到位；3.开关箱电器元件设置不规范，进出线混乱；4.安全通道设置不规范。。
鼎 城 区 | 3 | 吾悦广场二标段项目 | 常德新城鸿隆房地产开发有公司 | 湖南湘天建设工程有限公司 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 1.西侧施工现场材料堆码混乱，建筑材料随意堆放未分区，场区道路保洁差，道路不畅通
汉 寿 | 4 | 汉寿县第一中学异址新建工程 | 汉寿县第一中学 | 中交第一航务工程局有限公司 | 湖南天福项目管理有限公司 | 1.操作层防护不到位，顶部脚手架有部分钢管悬空且钢管搭设在悬挑楼板上，未进行复核验算；2.安全网破损严重未进行更换。
津 市 | 5 | 津市丰华城二期建设项目目 | 津市市富华置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.安全防护不到位；2.临时用电乱拉乱接；3.安全教育考试记录不全。
临 澧 | 6 | 合兴新城项目 | 临澧县合邦房地产开发有限公司 | 珠海市建设集团有限公司 | 湖南福达万鑫项目管理有限公司 | 1.安全监管终极责任不落实；2.个别管理人员责任心不强，落实工作不到位，现场管理混乱；3.安全生产相关管理制度不健全。
石 门 | 7 | 石门县新街口渡改桥工程项目 | 石门县经济建设投资发展有限公司 | 广州市市政工程机械施工有限公司 | 湖南湖大建设监理有限公司 | 1.因洪水季节来临，围堰、钢便桥等临时设施未拆除而存在重大安全隐患。施工、监理单位应加强对围堰、钢便桥等临时设施的检查，落实已编审的应急预案内相关措施，确实消除安全隐患；2.上述各责任单位要时刻关注围堰及钢便桥等部位的水位变化，安排专人进行值守，及时做好机械设备的撤离工作，防止发生因洪水带来的碰撞等安全生产事故及财产损失。 | ·
桃 源 | 8 | 桃源县桃诚1号（二期）2062#-1、-2项目 | 桃源县博信房地产有限公司 | 湖南桃花源建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.消防器材缺失；2.楼层临边防护与施工进度不同步；3.电梯井立面防护，洞口防护不规范；4.阳台有渗漏裂缝现象等。
| 9 | 桃源县茶香宛项目 | 桃源博鹏房地产开发公司 | 湖南创来建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.钢筋制作与安装不到位；2.电梯井平，立面防护不到位；3.楼层临边防护部分缺失等。