## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年8月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 紫菱西路（桃花源路-合兴路）建设项项目 | 常德市西城新区投资建设开发有限公司 | 德成建设集团有限公司 | 湖南省天皓工程监理有限公司 | 1.现场基坑支护不符合规范要求，土方开挖存在坍塌现象。
| 2 | 沅北水厂迁建工程第二标段项目 | 常德市自来水有限责任公司 | 湖南星大建设集团有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.危大工程施工方案建设方未审核；2.临边、洞口防护防护不到位；3.外墙脚手架施工方案建设方未审核，因多处楼面砼未浇筑混凝土，部份正在搭设的支模架位置脚手架未同步搭设，架层内脚手板未满铺，每步架未设置双层防护栏。
经 开 区 | 3 | 常德经开区石门桥镇康家吉小学新建项目 | 常德经济技术开发区石门桥镇康家吉小学 | 湖南金海钢结构有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.项目封闭围挡措施不到位；2.物料提升机层站门设置不到位；3.电缆线保护措施不到位，开关箱进出线混乱，一闸多机；4.材料堆码混乱，现场文明施工差。
鼎 城 区 | 4 | 吾悦广场二标段项目 | 常德新城鸿隆房地产开发有公司 | 湖南湘天建设工程有限公司 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 1.西侧施工现场材料堆码混乱，建筑材料随意堆放未分区，场区道路保洁差，道路不畅通
汉 寿 | 5 | 汉寿县御龙湾三期项目 | 汉寿县金湾房地产开发有限公司 | 湖南宗辉建设有限公司 | 常德恒兴建设监理有限公司 | 1.一层支模架的部分扫地杆、纵横向水平连系杆件提前拆除；2.地下室有部分积水；3.有两捆电缆线悬挂在塔吊标准节上，未采用绝缘套管防护。
津 市 | 6 | 津市市新洲镇中学整体搬迁工程初中并入市三中项目二次精装及配套工程 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司 | 湖南信达建设工程有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.临时用电乱拉乱接；2.材料无序堆放。
石 门 | 7 | 石门县经济开发区六期标准化厂房项目 | 石门县城市投资开发有限责任公司 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 湖南方圆项目管理有限公司 | 1、施工组织设计和应急预案建设单位未盖章，未落实安全生产主体责任； 2、施工企业月检无问题隐患整改单； 3、安全教育考试考核缺项； 4、楼层临边、洞口安全防护滞后；楼梯间未做定型化防护；电梯井口立面防护不到位等； | ·
桃 源 | 8 | 桃源县桃诚1号（一）期）2063#项目一标段、二标段项目 | 桃源县博信房地产有限公司 | 湖南桃花源建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.楼层落地窗处无玻璃；2.烟道无防水卷边；3.电梯井平面、立面防护拆除等。
| 9 | 桃源县桃诚1号（二期）2062#-1、-2 项目 | 桃源县博信房地产有限公司 | 湖南桃花源建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.楼板有开裂、渗漏现象；2.烟道无防水卷边；；3.洞口、烟道无防护等。