## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年9月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 金科·美的柳叶和园一期一标段项目 | 常德市鼎业房地产开发有限公司 | 浙江城建建设集团有限公司 | 长沙市鸿业工程监理有限公司 | 1.企业未按规定开展安全标准化自评工作。
鼎 城 区 | 2 | 公安局红云派出所建设项目 | 常德市鼎城区公安局 | 湖南昌恒建设有限公司 | 长沙中大建设监理有限公司 | 1.外墙连接件拆除过早；2.部分楼层临边；3.电梯井立面防护拆除后未及时恢复
澧县 | 3 | 澧县诚信御园（A地块）项目 | 澧县博信房地产开发有限公司 | 湖南四通建设有限公司 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 1.疫情防控工作落实不到位；2.存在门卫无人值班、人员和车辆随意进出等问题
临澧县 | 4 | 临澧县桂发御园二期项目 | 常德桂发房地产开发公司 | 江西瑞南建设有限公司 | 常德德诚建设监理有限公司 | 1.卸料平台搭设不规范。
汉 寿 | 5 | 汉寿县御龙湾三期项目 | 汉寿县金湾房地产开发有限公司 | 湖南宗辉建设有限公司 | 常德恒兴建设监理有限公司 | 1.爬架上两台移动开关箱未做保护接零；2.基坑临边1米以内堆放材料，基坑无监测记录；3.安全教育考核记录不完整。
津 市 | 6 | 津市德雅中学教辅楼维修改造工程 | 津市市教育局 | 湖南省津市市第六建筑工程有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.作业人员未佩戴安全帽；2.临边防护不到位；3.施工现场无消防设施。
石 门 | 7 | 石门县公安局交通警察大队业务技术用房项目 | 石门县公安局交通警察大队 | 湖南鑫宏城建设工程有限责任公司 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 1、部分支模架自由端纵横向水平杆未双向贯通，需立即组织进行加固处理。 | ·
桃 源 | 8 | 桃源县“健康桃源”建设项目（一期）陬市镇中心卫生院住院楼新建工程项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 常德源坤建设工程有限公司 | 桃源县德源建设监理有限公司 | 1.现场无出入口无安全通道；2.开关箱内电器元件设置不符合要求；3.电梯井平面、立面防护不到位等。
| 9 | 桃源县茶香苑项目 | 桃源鹏博房地产开发公司 | 湖南创来建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限公司 | 1.砼尺寸偏差过大，露筋等质量问题，无处理措施；2.楼层临边防护不到位，电梯井立面防护不到位；3.特种作业人员无证上岗等。