## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年12月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 常德恒大天玺首期一标段4#、7#-9#栋精装修项目 | 常德恒泽置业有限公司 | 明跃建设有限公司 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 1.四季度安全生产标准化考评不合格。
| 2 | 常德恒大天玺首期一标段5#-6#栋精装修项目 | 常德恒泽置业有限公司 | 湖南天地人和装饰工程有限公司 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 1.四季度安全生产标准化考评不合格。
| 3 | 金科·美的柳叶和园一期一标段项目 | 常德市鼎业房地产开发有限公司 | 浙江城建建设集团有限公司 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 1.项目未按规定开展四季度安全生产标准化自评。
| 4 | 常德市华政实业有限公司新建博雅园项目 | 常德市华政实业有限公司 | 湖南强辉建筑工程有限公司 | 中通服项目管理咨询有限公司 | 现场安全管理不到位，发生火灾事故。
鼎 城 区 | 5 | 鼎城区福捷·江语城A区建设项目 | 常德福捷投资有限公司 | 福建晋兴建设有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 1.高处作业吊篮专项施工方案未经审批；2.裙楼外装饰搭设的落地式脚手架未与建筑物结构拉结，脚手板未满铺压实；3.电缆线沿地面明设，配电室未张贴工地供电平面图。
汉 寿 | 6 | 汉寿县高新区第二污水处理厂项目 | 汉寿县高新区管委会 | 湖南迪吉建筑有限公司 | 常德恒兴建设监理有限公司 | 1.未办理安全监督手续,2.未办理施工许可证,3.使用不合格安全网，无检测报告书。
津 市 | 7 | 津市市国际名苑三期 | 湖南鑫大置业有限公司 | 湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.安全网损坏未及时修复；2.安全警示标志缺失；3.材料堆码混乱。
临 澧 | 8 | 临澧县桂发御园二期项目 | 常德桂发房地产开发公司 | 江西瑞南建设有限公司 | 常德德诚建设监理有限公司 | 1.卸料平台搭设不规范。
桃 源 | 9 | 桃源县茶香苑项目 | 桃源鹏博房地产开发公司 | 湖南创来建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限公司 | 1.部分材料无复核记录、灭火器失效，缺失；2.现场无试块，无标样箱，试块台账缺失；3.屋面脚手架防护高度不足；4.电梯井平立面防护不规范，缺失。
西洞庭管理区 | 10 | 西洞庭管理区中心完全小学教学楼新建项目 | 常德市西洞庭管理区中心完全小学 | 湖南鸿云钢构工程有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.临边防护不到位；2.三级箱未重复接地； 3.脚手架连墙不到位。