## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2023年2月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 奥园·誉景湾二期二标段项目 | 常德市金粟置业有限责任公司 | 湖南省沙田建筑工程有限责任公司 | 湖南城市学院建设监理咨询有限责任公司 | 1、施工电梯司机配备不足，工人无证操作； 2、吊篮部分限位器失效，重锤设置不到位。
| 2 | 邦泰·誉府项目 | 常德邦著置业有限公司 | 四川鼎诚雅筑建筑工程有限公司 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 1、临时用电电线乱接乱搭，电器元件选型错误； 2、支模架梁下，窗台立杆设置不到位，部分立杆不垂直。
汉寿 | 3 | 钧泰碧水园二期 | 汉寿诚信创业房地产开发有限公司 | 湖南桃花源建设有限公司 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 1.现场文明施工不到位，路面泥泞未及时清扫； 2.一层楼层内堆放杂物，工人进出通道不通畅； 3.部分电梯井防护不到位； 4.安全网挂设未与施工进度同步； 5.部分操作层防护不到位。
津市 | 4 | 汪家桥街道银凤街区老旧小区改造项目 | 津市市汪家桥街道办事处 | 湖南省津市市第六建筑工程有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1、现场安全警示标识缺少； 2、现场材料堆放混乱。
澧县 | 5 | 金源国际三期二标 | 金源房地产有限公司 | 湖南振源工程建设有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1、脚手架搭设极不规范，各幢搭设不一样，专项搭设方案或方案与现场不相符，悬挑部位未完全断开，部分立杆悬空，下部无支撑； 2、现场文明施工极差，目前无道路进入施工现场，道路泥尘多，布局不合理，部分临边防护不到位。
临澧 | 6 | 桂发御园商住楼项目 | 临澧县桂发房地产开发有限公司 | 瑞南建设集团有限公司 | 常德德诚建设监理有限公司 | 1、企业安全管理混乱，三级教育落实不到位，工人缺乏自我防护意识。 2、施工现场重大危险源认识不足； 3、个别管理人员责任心不强，落实工作不到位，施工现场混乱。