## Sheet1
附表 |  | 2014年第二季度对县市区质量安全现场督查表
序号 | 工程所在地 | 工程名称 | 规模及形象进度 | 相关责任主体及责任人 | 工程质量安全隐患及其他建设行为 |  | 处理意见 | 整改情况
1 | 临澧 | 金色华庭 | 主体封顶 | 施工单位：湖南天顺；监理单位：兴业 | 安全 | 1、脚手架转角处内立杆普遍缺少，剪刀撑不规范，连墙件少且位置不正确；2、模板未设置纵横向扫地杆；3、悬挑脚手架预埋螺栓尺寸太小；4、层间防护、临边防护、电梯井防护不到位；5、一名施工员、安全员未到岗；6、临时用电不规范。 | 限期整改 | 施工单位回复经临澧县住建局复核及第一检查组组长审核已整改到位
[5 empty] | 质量 | 1、沉降观测报告无公章，且工程名称错误；2、商品砼无配合比通知单，无水泥报告等；3、桩基、基础、主体分部验收施工单位质量技术负责人未签字；4、施工通道墙洞口未留置拉接筋；
2 | 临澧 | 美华尼龙三期 | 主体封顶 | 施工单位：金达；监理单位：德诚 | 安全 | 1、模板立杆悬空，与架体连接；2、脚手架主立杆悬空，采取搭接，连墙件过少且位置不正确，小横杆位置不正确，大量缺失；3、塔吊积水，物料提升机停靠装置失效，插销失效，与架体连接；4、临时用电混乱；5、未验收先投入使用；6、资料不真实。 | 物料提升机停止使用，限期整改 | 施工单位回复经临澧县住建局复核及第一检查组组长审核已整改到位
[5 empty] | 质量 | 1、桩基施工分包合同为无效合同，且未报验审核；2、桩基础子分部验收记录参建责任主体签字不全；3、框架底未留置构造柱钢筋；4、监理单位未对隐蔽验收记录、分期工程、分部工程签字验收。
3 | 德山经开区 | 河家坪公共租赁住房1、2# | 主体五层 | 湖南湘源湖南正华 | 安全 | 1、物料提升机卸料平台加长、与架体连接、停靠装置失效，租赁合同无日期，防护门部分没有。2、临时用电混乱。3、脚手架连接件拉接不规范、剪刀撑不符合要求，大横杆未连接。4、临边防护不到位。5、支模架欠缺扫地杆。6、材料堆码较乱。7、模板方案与实际不一致。 | 整改物料提升机停止使用，项目整改 | 经德山建设分局复核、第一检查组长审核已整改到位
[5 empty] | 质量 | 1、地基分部验收签字不全；2、基础分部混凝土未评定；3、植筋主筋位置尺寸不符合要求；4、8#钢筋外加工，尺寸不符合要求；5、监理一名不在现场，人证不符合；6、监理日志与旁站记录不符；
4 | 德山经开区 | 三升光电产业园二期 | 主体二层 | 佳达友谊 | 安全 | 1、塔吊钩无保险装置；2、脚手架少立杆、小横杆；3、配电标示不正确，使用倒顺开关；4、文明施工较差；5、关键岗位人员无履职记录。 | 塔吊停止使用，限期整改 | 经德山建设分局复核、第一检查组长审核已整改到位
[5 empty] | 质量 | 1、箍筋制作不符合要求，垫块少；2、梁模板尺寸减少；3、施工缝留置不正确；4、监理日志填写不规范；5、旁站记录混乱。
质量
5 | 安乡县 | 惠宜家木业 | 主体 | 建设单位：惠宜家木业；施工单位：无；监理单位：安乡中正监理公司 | 安全 | 1、临时用电混乱，选型不正确；2、模板支撑系统部分立杆悬空，顶端自由度过长；3、脚手架转角处内立杆缺失，并立在阳台上，基本无连墙件，层间防护不到位； 4、起重机械卸料平台无防护门，与架体连接，未办理使用登记证；5、文明施工比较差，主干道未硬化，无标示牌，作业人员未戴安全帽，无安全通道，材料堆码乱，建筑屋内住人。6、无任何方案及资料。 | 停工 | 安乡县住建局已责令停工，并将情况上报安乡县人民政府、县安委
[5 empty] | 质量 | 1、先办理施工许可证，未办理质安监督备案，无施工单位，对质安机构下达的停工、整改通知拒不执行。2、螺纹钢10#直径不符合要求；2、车间钢结构承重柱已安装，结构主体由预埋螺栓螺帽承重，存在严重结构安全隐患；4、无施工监理资料。
6 | 安乡县 | 白云廉租小区6# | 主体封顶 | 施工单位：宏泰；监理单位：安乡中正监理公司 | 安全 | 1、临时用电不满足三级配电要求；2、通道防护不到位，脚手架层间防护不到位；3、模板与架体连接，悬空，搭接，部分未验收签字；4、脚手架拉结少，且未内外拉结；5、无起重设备资料，无达标验收资料。 | 停工整改 | 截止发文处于停工整改状态
[5 empty] | 质量 | 1、桩基工程建设单独发包，未办理施工许可；2、桩基础无砼配合比通知单，隐蔽验收记录无设计签字；3、基础两强试块强度未评定；4、施工技术资料不齐全；5、阳台栏板墙拉结筋只有一根。
7 | 津市 | 津市市海晨国际商住楼 | 框剪三十二层；主体十一层 | 湖南省第五工程有限公司；常德市旺城监理公司 | 安全 | 1、脚手架内立杆与结构之间距离过大无安全防护措施。2、部分施工作业面无楼面临边防护。3、部分楼梯平台处管道井安全防护不到位（特别是作区附近几层）。4、施工现场消防设施配置严重不够。5、钢筋加工区防护棚措施过小，大部分作业区无安全防护措施。6、后浇带支模系统存在先拆后支现象。部分地方搭设及防护措施不到位。7、部分悬挑式卸料平台搭设及使用不规范。 | 施工项目部11人仅1人在岗，责令津市市住建局对施工单位下达严重不良行为告知；质量安全问题限期整改 | 施工单位回复经津市市住建局复核及第二检查组组长审签撤回其不良行为告知
[5 empty] | 质量 | 1、框架梁底部用短钢筋代替保护层垫块。2、部分构造柱主筋预留长度不够、且接头处于同一水平位置。3、十一层柱主筋电渣压力焊接头未及时报验。4、十一层柱预拌砼进场未按要求组织进场验收。5、预拌砼进场未按要求检测坍落度。6、转换层框支梁、框支柱砼设计为C50，同养试块检测强度仅为设计值的65%、71%，未进行回弹检测及综合评定。
8 | 津市 | 津市市新洲镇廉租住房1-3#楼 | 砖混六层；主体四层结构 | 津市阳由建筑工程有限责任公司；津市市精诚监理公司 | 安全 | 1、操作层脚手板未满铺、未压实。外脚手架内立杆与结构之间距离过大无安全防护措施。2、施工现场未设置任何消防设施。3、物料提升机每层入口工具式防护门未有效投入使用。4、钢筋加工区防护棚搭设不规范，大部分操作区未搭设防护棚。5、现场文明施工有待进一步加强。 | 限期整改 | 施工单位回复经津市市住建局复核及第二检查组组长审核已整改到位
[5 empty] | 质量 | 1、构造柱箍筋弯钩角度不符合要求；2、施工资料与施工进度不符。
9 | 澧县 | 盛景嘉苑 | 框剪十六层；主体结构十一层 | 湖南澧洲建设有限公司；常德市佳顺建设咨询有限公司 | 安全 | 1、外脚手架内立杆与结构之间距离过大无安全防护措施。2、部分楼面无临边防护措施。电梯井口临边防护措施不及时。3、安全通道部分楼梯不畅通。4、卸料平台操作面与结构之间防护措施不牢固，存在安全隐患，未悬挂限载标志牌。5、部分梁的支模加搭设不规范。6、施工现场消防设施有待进一步加强。 | 限期整改 | 经澧县住建局复核已整改到位
[5 empty] | 质量 | 1、部分构造柱主筋预留长度不符合要求，且接头位置处于同一水平面；2、未按龄期要求对同养试块进行检测试压；3、未及时组织基础分部验收；4、十二层结平商品砼进场验收资料收集不及时。
10 | 澧县 | 鑫鼎国际综合楼 | 框剪二十六层；装饰 | 湖南沣翔建筑工程有限责任公司；常德市佳顺建设咨询有限公司 | 安全 | 1、外脚手架内每层平网防护不严密。2、楼面临边防护不规范、不标准。3、施工电梯每层入口安全防护门常闭措施不到位。4、施工现场消防设施不到位。 | 责令澧县住房城乡建设局对建设单位下达严重不良行为告知；质量安全问题限期整改 | 经澧县住建局复核，施工现场质量安全问题基本整改到位；重大设计变更未经主管部门审批，责令澧县住建局上报建设单位（湖南鑫鼎房地产开发有限公司）严重不良行为记录并通报发改、规划部门
[5 empty] | 质量 | 1、建筑功能由商住楼变更为纯写字楼，重大变更未经发改、规划、建设主管部门审批；2、填充墙灰缝不饱满，有透亮点；3、填充墙顶砌不符合要求；4、构造柱箍筋未按要求加密。
11 | 澧县 | 大巷口廉租房 | 砖混六层；主体三层结构 | 澧东建筑工程有限公司；常德市佳顺建设咨询有限公司 | 安全 | 1、脚手架内脚手板未满铺，连墙件设置不规范。2、楼面、楼梯临边防护不到位。3、支模架搭设不规范。4、物料提升机每层入口工具工防护门无效。还未及时办理使用证。5、现场文明施工较差。6、该项目还未办理开工条件审查和质量手续、未办理施工许可证。7、审图和备案为框架结构而现场为砖混结构。砌体材料重大变更无审图手续。 | 责令澧县住房城乡建设局对施工单位下达严重不良行为告知；质量安全问题限期整改 | 基本整改到位，经澧县住建局和第二检查组长审签撤回其不良行为告知
[5 empty] | 质量 | 1、未按要求使用强制式砂浆搅拌机；2、构造柱箍筋未按要求加密；3、部分马牙槎留置不正确；4、部分临时施工洞口未按要求留置拉接筋；5、厕所未按要求做砼防水卷边。6、部分预制过梁厚度不符合要求。
各县市区住建局应监督相关单位对施工现场安全质量问题限期整改，并将整改结果送检查组复核后报市局建管科备案。 第一检查组（临澧、安乡、德山）组长：舒克宇；第二检查组（津市、澧县、桃花源）组长：喻世龙