附件3

1.2019年黑臭水体整治任务清单

县级以上城市黑臭水体整治任务21个，乡镇10个

单位：个

| 序号 | 县（市） | 黑臭水体名称 | 整治进展状态 | | | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 未开工 | 开工在建 | 已竣工 |
| 合计 | | 31 | 11 | 13 | 7 |  |
| 1 | 市本级 | 聚宝渠 | √ |  |  | 申请纳入省住建厅黑臭水体整治项目库 |
| 2 | 新河3组渠 | √ |  |  | 申请纳入省住建厅黑臭水体整治项目库 |
| 3 | 赵家碈台沟 | √ |  |  | 申请纳入省住建厅黑臭水体整治项目库 |
| 4 | 汉寿县 | 小机群排水明渠 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 5 | 杨特支港 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务 |
| 6 | 杨特港 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目； |
| 7 | 桃源县 | 延溪新河 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 8 | 漆河镇胡家港黑臭水体（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 9 | 临澧县 | 哑河 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 10 | 合口镇合兴堰（乡镇） |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务 |
| 11 | 石门县 | 长溪沟 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；2019年常德市长江经济带生态环境问题 |
| 12 | 双红沟 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务；2019年常德市长江经济带生态环境问题 |
| 13 | 红土沟 |  | √ |  | 2019年常德市长江经济带生态环境问题 |
| 14 | 新铺乡瓜子峪小流域（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 15 | 澧县 | 小渡口镇哑河（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 16 | 安乡县 | 文昌路明沟 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 17 | 安南路南侧明渠 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务 |
| 18 | 站前路明沟 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 19 | 津市市 | 长山湖 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务 |
| 20 | 汤家湖 |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；2019年省、市河长制考核任务 |
| 21 | 汪家桥电排站 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务 |
| 22 | 护市电排 | √ |  |  | 2019年省住建厅下达任务 |
| 23 | 津市市 | 新洲镇孟姜女社区黑臭水体（乡镇） |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 24 | 白衣镇下方台黑臭水体（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 25 | 经开区 | 新包垸 |  | √ |  | 2019年常德市长江经济带生态环境问题；2018年省环保督察约谈项目 |
| 26 | 樟木桥围山渠 |  | √ |  | 2019年常德市长江经济带生态环境问题 |
| 27 | 柳叶湖 | 北干渠（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 28 | 西湖 | 东东湖（乡镇） |  | √ |  | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 29 | 西洞庭 | 沙河（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务；省、市污染防治攻坚战“2019年夏季攻势”考核项目；2019年省、市河长制考核任务 |
| 30 | 西洞庭 | 经三渠 | √ |  |  | 2019年常德市长江经济带生态环境问题 |
| 31 | 桃花源 | 秦溪（乡镇） |  |  | √ | 2019年省住建厅下达任务 |

2.常德市县级以上城镇生活污水处理厂提标改造工程

任 务 清 单

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区县市** | **名称** | **进展情况** | **备注** |
| 1 | 常德市 | 北控碧海水务有限责任公司污水处理厂 | 已通水试运行 | 省级环保督察整改措施要求：2019年9月30日前，完成8座（江南、德山、皇木关、澧县、石门、安乡、桃源、津市）污水处理厂的提标改造工程；2019年12月31日前，完成临澧县污水处理厂的提标改造工程。 |
| 2 | 皇木关污水处理厂 | 正在建设 |
| 3 | 德山污水处理厂 | 已通水试运行 |
| 4 | 汉寿县 | 汉寿县污水处理厂 | 已正式运行 |
| 5 | 鼎城区 | 江南污水处理厂 | 已通水试运行 |
| 6 | 桃源县 | 桃源县污水处理厂 | 已通水试运行 |
| 7 | 临澧县 | 临澧县污水处理厂 | 迁址新建工程正在进行施工图设计 |
| 8 | 石门县 | 石门县污水处理厂 | 已通水试运行 |
| 9 | 澧 县 | 澧县污水处理厂 | 已通水试运行 |
| 10 | 安乡县 | 安乡县污水处理厂 | 已通水试运行 |
| 11 | 津市市 | 津市市污水处理厂 | 已通水试运行 |

3.黑臭水体整治及县级以上城市生活污水处理厂问题清单

| **序号** | **区县市** | **存在问题** |
| --- | --- | --- |
| 1 | 相关区县市 | 黑臭水体方面：  1.建设任务重，时间紧。今年全市黑臭水体整治任务共有31个，虽然整治工作已经全面开展，但是仍有11个项目处于立项及前期或者方案制定阶段。新包垸作为2018年省环保督察约谈项目，目前仍未完成整治。  2.征地拆迁难度大。黑臭水体周边人口及建筑密集，部分黑臭水体甚至完全被建筑覆盖，征地拆迁工作快慢直接决定了黑臭水体整治工作的进度。推进过程中各类拆迁矛盾导致征拆缓慢，影响了我市黑臭水体整治进展。建议项目所在地区政府要加大征拆力度，各黑臭水体整治业主单位要加强与街道、社区对接协调工作，全力保障各黑臭水体项目推进。同时建议市相关部门加强执法力度，减少扰工阻工现象发生。  3.财政资金压力大。黑臭水体整治任务重、投资大、周期长，且为公益性项目，无直接经营收入，目前社会资本对此参与热情不高，仍然主要靠政府投资建设，财政压力很大。建议积极争取政策、财政、金融支持，充分利用抵押补充贷款（PSL）等国家优惠政策，降低融资成本，缓解黑臭水体整治建设资金压力。  4.乡镇黑臭水体整治洞庭湖奖补力度偏小。依据2018年省财政对于城镇黑臭水体的奖补，我市14处乡镇黑臭水体整治任务仅奖补6处，且奖补最高额度仅为61万元，远不及城市、县城黑臭水体奖补额度，但乡镇黑臭水体的数量和范围远较县城多和广，因此奖补偏小不利于调动广大乡镇参与整治的积极性。  5.乡镇黑臭水体整治标准抽象。省住建厅、环保厅、水利厅和农业厅虽然在去年8月30日出台了农村黑臭水体整治工作指南，但各地普遍反映工作指南对于村镇黑臭水体的鉴定和验收章节标准抽象，特别是对于整治后的村镇黑臭水体是否达标指南中叙述是以公众评议为主要依据，各地普遍担心设备仪器检测时依然不达标。  6.乡镇黑臭水体摸底难。不同于城市和县城，乡镇数量多，范围广，对于乡镇黑臭水体的摸底和台账建立仅能靠各地自行上报，市县两级由于人手和经费限制不能逐个现场核实，也无法确保上报的台账涵盖了所有的乡镇黑臭水体，为环保督察留下隐患。 |
| 2 | 武陵区  经开区  柳叶湖 | 《中共常德市委办公室 常德市人民政府办公室关于印发<常德市贯彻落实湖南省第四环保督察组反馈意见整改工作方案>的通知》要求由我局牵头再次对市城区的黑臭水体进行排查，对排查漏报的黑臭水体逐一开展治理。2019年初我局组织武陵区、鼎城区、经开区、柳叶湖管理区对市城区黑臭水体再次进行了排查，武陵区上报了16条黑臭水体、经开区上报了2条黑臭水体（围山渠、新包垸黑臭水体，已纳入长江经济带自查问题，市长江办要求今年完成），柳叶湖管理区上报了1条黑臭水体（西干渠）。排查的黑臭水体大部分未纳入我市黑臭水体整治计划。 |
| 3 | 相关区县市 | 我市11座县级以上城市生活污水处理厂去年按省环保督察要求完成了总氮总磷在线监测的安装调试。由于财政拨款未到位原因，目前全市仅有8座生活污水处理厂（常德市污水净化中心、皇木关污水处理厂、德山污水处理厂、江南污水处理厂、桃源污水处理厂、陬市污水处理厂、西洞庭污水处理厂、西湖污水处理厂）接入常德市污水处理管控调度平台，我局无法实现对全市生活污水处理厂进行在线调度管控。 |
| 4 | 临澧县 | 省住建厅明确要求，临澧县污水处理厂今年必须完成提标改造工作。临澧县污水处理厂计划迁址新建，目前尚未开工，年底完成任务十分艰巨。但该项任务已纳入省贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及洞庭湖生态环境保护专项督察反馈意见整改清单，必须今年完成。 |