附件:

市住建局2017年城建项目协调解决问题时间节点安排表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 存在问题 | 责任科室 | 责任领导 | 解决时间节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白鹤镇提质新建项目 | 经为公司 | 白鹤镇提质新建项目客栈、汽车旅馆、商业街补办施工招标，补办施工许可证。 | 行政许可办 招标办 | 沈明莉 熊新平 | 发改、规划、国土手续齐全后30个工作日内完成招标，7个工作日完成施工许可证办理。 |
| 2 | 柳湖沙月(沙滩公园) | 经为公司 | 柳湖沙月项目补办施工招标，补办施工许可证。 | 行政许可办 招标办 | 沈明莉 熊新平 |  |
| 3 | 白鹤山竹木市场 | 经为公司 | 白鹤山竹木市场项目补办施工许可证 | 行政许可办 | 沈明莉 |  |
| 4 | 建设桥机埠 | 西城公司 | 污水压力管及临时机埠施工，需要拆除沿线绿化及设施，建议对沿线设施进行跟踪计量，先行拆除补偿. | 初审中心 | 伍和平 | 已交办落实 |
| 5 | 屈原公园黑臭水体项目 | 海绵公司 | 请市住建局初审中心提前介入跟踪该项目，以便于顺利推进项目建设。 | 初审中心 | 伍和平 | 已交办落实 |
| 6 | 穿紫河植被恢复工程 | 海绵公司 | 请住建局初审中心提前介入跟踪该项目，以便于顺利推进项目建设。 | 初审中心 | 伍和平 | 已交办落实 |
| 7 | 岩桥寺污水泵站 | 西城公司 | 在办理临时施工许可时，因施工范围内杆线未转移，相关部门不予办理临时施工许可，因该项目为环保督查项目，建议市住建局给予支持，尽快办理临时施工许可，以便尽早开工建设。 | 建管科 | 熊新平 | 10月20日 |
| 8 | 皇木关初期雨水临时处理设施工程 | 金禹水投 | 铁路南侧泵房施工进展较慢，需协调市质安处召开技术交底会。 | 质安处 | 熊新平 | 10月20日 |
| 9 | 皇木关污水处理厂 | 市住建局 （实施机构） | 此工程若按正常程序推进，施工图设计后还需进行施工图网上审查、预算编制、财政评审、招标等，约需4个月后才能开工。这与中央环保督查要求和省纪委专项督办指示明显矛盾，无法在年底内将污水排放问题整改到位，建议特事特办，边实施边完善相关手续。 | 设计科 建管科 初审中心 污管办 | 吕正跃 熊新平 伍和平 姜守维 | 10月31日 |