附件：

常德市住房和城乡建设局城市工业灾害防治方案

为切实增强城市工业灾害防治能力，保障人民生命财产安全，促进工业化、城市化协调发展，根据《常德市城市工业灾害防治工作方案》的要求，特制订以下方案：

一、总体要求和目标任务

城市工业灾害防治的总体要求：以科学发展观为指导，牢固树立以人为本、安全发展的理念，认真落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，坚持政府主导、规划先行、部门监管、企业负责、社会参与，强力打非治违，深化隐患治理，优化产业结构，加强应急保障，有效防范和坚决遏制各类城市工业灾害事故发生，促进城市安全科学发展。

目标任务：到2012年底，基本建立全覆盖的城市工业灾害防治责任体系，全市城区内非法违法和违规违章行为得到有效遏制，城市工业重大灾害事故明显减少;到2015年，建立本系统比较完善的城市工业灾害人防物防技防体系，城市工业重大危险源得到全面监控，重大安全隐患得到全面治理，城市居民防灾抗灾意识明显增强，城市防灾抗灾能力明显提升，基本杜绝恶性城市工业灾害事故。

二、组织机构

为加强全市建设领域“城市工业灾害防治”工作，市住房城乡建设局成立城市工业灾害防治领导小组。

组　长：戴君耀　市住房城乡建设局党委书记、局长

副组长：黄金陵　市住房城乡建设局党委副书记、副局长

杨稚平　市住房城乡建设局党委委员、副局长

成　员：阙兴国　安全生产监督管理科科长

舒克宇　建筑业管理科科长

雷云峰　设计科技科科长

李远国  公用事业局副局长

刘　华　园林局总工程师

伍和平　质安处主任

丰朝晖　执法支队支队长

姚枚初　燃气办主任

办公室设安监科，由阙兴国同志兼任办公室主任。

三、防治工作重点

（一）城市建设工程工灾害防治

城市规划区内建设项目选址和发放建设项目规划许可证时，1、建设单位提供相关主管部门审查通过的安全评估报告；2、组织审查城市建设项目初步设计时，应把建设单位落实城市工业灾害防治措施纳入初审内容；3、在发放施工许可、质量安全监督和竣工验收备案时应依法审核，查验建设、施工、监理落实项目的工业灾害防治措施情况；4、组织有关单位对发现危及城市安全的工业灾害危险源和隐患进行排查和科学处理，对非法违法建设活动予以制止和查处并依法拆除存在工业灾害威胁的违法建设项目（责任单位：设计科、工程科、安监科、建管科、质安处、执法支队）。

（二）城市公用设施灾害防治

1、供水、排水、排污设施：自来水厂、加压站、供水管网、排水、排污设施及管网的安全运行与事故灾害防治（责任单位：市公用局、自来水公司、排水处、污水净化中心）。

2、城镇燃气设施：城镇燃气门站、气化站、混气站、灌装站、供应站、调整站、储配站、供气管网、加气站等设施设备的安全运行与维护以及安全评估及事故灾害防治（责任单位：市公用局、市燃气办）、

3、城市桥梁：桥梁的检测、养护，桥梁类型、数量、养护等级及危及城市运行安全的安全评估及事故灾害防治（责任单位：市公用局、桥管处）。

（三）城市公园娱乐设施灾害防治

重点对公园内大型娱乐设施的检测、检查以及安全运行、安全评估及事故灾害防治（责任单位：市园林局）。

四、工作步骤

1、排查自纠阶段（2011年3月～5月）

各单位要全面尽心动员部署，全面深入的开展自查自纠，对本行业的工业灾害危险源和安全隐患，分级、分行业建立城市工业灾害危险源、安全隐患档案和电子信息库。

2、制定防治方案和治理规划阶段（2012年5～7月）

各单位在排查摸底的的基础上科学制定本行业城市工业灾害防治方案。

3、综合治理阶段（2012年7月～12月）

一是深入开展城市工业危险源和安全隐患排查治理行动。全面排查本系统所存在的重大危险源和安全隐患，逐一落实治理责任、措施、资金、时限和预案，确保治理到位。二是组织开展严厉打击城市非法违法和违规违章行为专项行动。对本系统非法违法和违规违章行为，依法应予取缔的坚决取缔，应予处罚的严格依法处罚。三是建立健全人防物防技防体系。分级建立城市工业灾害监控网络，对可能发生突发性或累积性工业灾害的危险源、安全隐患、人员密集场所，全面落实监控人员、手段和设备，进行严密监控并及时预报、预警。城市建成区重大危险源和重点监管危险化学品储罐、装置、场所全面实施在线监控、自动报警、自动控制，危险化学品生产储存装置完成三级防控体系的建设。四是加强各行业应急管理能力建设。修订和完善各类应急预案，加强应急指挥协调平台和专业队伍建设，定期组织开展应急演练，提高应对突发事故灾害的能力。

4、考核评估阶段(2013年上半年)

市住房城乡建设局将组织专项行动督察组，对各单位城市工业灾害防治工作进行阶段性考核评估。

五、工作措施

1、加强组织领导。成立建设系统工业灾害防治工作协调领导小组，指导、统筹、协调、督促本系统工业灾害防治工作。

2、强化源头治理。各单位要认真落实重大危险源的监控和监测工作，做好重大危险源开工前的责任主体单位和安全管理告知交底工作，及早了解重大危险源情况，有利于责任主体单位按要求履行拿权职责，做到安全监管向前监管和预防工作倾斜。

3、加大资金投入。各单位要加大城市工业灾害防治投入，特别是重大安全隐患部位要及时向上级主管部门汇报，争取领导重视和资金来源，确保重大危险源得到消除。

4、严格考核考评。根据城市工业灾害防治总体规划，将城市工业灾害防治目标任务分解落实到各有关部门和单位。层层签订责任状，实行通报、及时警示、年度考核制度。将城市工业灾害防治考核结果作为对各单位工作绩效考核、安全生产年度考核和先进单位评选的重要依据。严格责任追究，对不认真履职、防治不力、失职渎职导致发生城市工业灾害事故的，依法严肃追究相关责任人和责任单位的责任。

6、及时反馈，汇总情况。各单位要将“城市工业灾害防治”工作方案和报表于4月10日前上报局安监科。

附件：城市工业企业{单位}危险物品和安全隐患登记表

电话（传真）7722221

邮箱Lwabb@qq.com