2012年常德市“全国城市节约用水宣传周”活动实施方案

根据国家住房城乡建设部、省住房城乡建设厅《关于做好2012年全国城市节约用水宣传周工作的通知》文件精神，为进一步推进我市节约用水工作，加快“两型”社会建设的步伐，不断提高城市用水效率和效益，由市政府部署，责成市环保局、市水利局、市市政公用事业管理局联合牵头组织落实，市宣传部、市直工委、市发改委、市经信委、市城市办、市住房城乡建设局、市物价局、市文化局、市教育局、市自来水公司、市城市节约用水办公室协同组织开展“全国城市节约用水宣传周活动”，为保证活动卓有成效，特制定本方案。

一、活动宗旨

全面践行科学发展观，通过形式多样的节水宣传活动，大力宣传创建节水型社会的重大意义，宣传节水管理先进经验，展示节水型城市成果，不断增强市民自觉节水减排意识，动员更强大的力量积极参与水资源合理开发、利用、配置、节约和保护的各项行动，积极推进我市环保模范城市创建、绿色生态北部新城建设和水务及水城市市政供水水价改革，确保2012年常德市全国节约用水宣传周活动实现有组织、有方案、有内容、有声势、有品位、有成效、有特色的目标落到实处。

二、活动主题

倡导低碳绿色生活，推进城镇节水减排。

三、活动内容

1、举行2012年常德市“全国城市节约用水宣传周活动”启动仪式。包括：政府部署、领导讲话、代表倡议、文艺会演、知识抢答、盾牌宣传、志愿者签名等内容。活动参与主体：在市自愿参与的市民和在校学生。拟邀请省环保厅、省住房和城乡建设厅领导，住房城乡建设厅城建处领导，市委市政府、市人大、市政协、四辖四区分管领导，市宣传部、市直工委、市文明办、市发改委、市经信委、市财政局、市住房城乡建设局、市环保局、市水利局、市物价局、市教育局、市城市办、市公用局主要领导和全市节水型企业、节水型单位、节水型社区、节水型小区代表出席。文艺节目由市属文艺团体、机关单位、大型企业、居民社区编排，由市委宣传部选调。

2、举办城镇污水处理厂运营管理和企业单位用水水平衡测试培训班。由市辖10座污水处理厂代表交流污水处理厂运营管理经验，请专家传授污水处理厂运营管理和企业单位用水水平衡测试知识与技能。

3、对城镇污水处理厂运营管理和污水处理管网配套建设进行一次全面督导，力图探索解决当前存在突出问题。

4、在全市机关干部、企业职工、大专院校和中小学学生、城市居民中组织开展，倡导低碳绿色生活，推进城市节水减排征文活动，拟征：有关倡导低碳绿色生活，推进城市节水减排的散文、诗歌、剧本等。

5、在全市范围内组织开展节水型示范工程评选活动，拟评选对象包括：有关倡导低碳绿色生活，推进城市节水减排的方案设计、设施建设、工艺革新、科技产品等。

6、市级主要媒体集中同步专题宣传。

①请各新闻媒体跟踪采访每天节水宣传活动内容。

②在政府网站、建设网站、公用事业网站开辟专栏，及时报道每天宣传活动内容。

③在电视、广播、报刊中适时报道节水宣传活动信息。

④拟策划一档形式新颖、富意深刻的公益型广告，在常德电视台新闻频道黄金时段播放。

7、组织社会宣传。

①机关单位、各类企业、居民小区利用宣传栏实施节水宣传。

②制作节水宣传盾牌，在各类人群活动场所设置。

③印制节水宣传画和宣传手册，下发各社区。

四、活动时间

1、宣传周时间：2012年5月13日至19日。

2、举行启动仪式时间：2012年5月13日上午9：00-11：30（地点：常德商业步行街）。

3、举办培训班时间：2012年5月14日上午9：00-11：30，下午15：00-17：30（地点：市住房和城乡建设局办公楼5楼公用局会议室）。

4、督导检查活动时间：2012年5月16日至17日（地点：市本级市辖4区、县<市>区镇）。

5、征文活动时间：2012年5月13日至20日，专家评审2012年5月20日上午8：30-11：30（地点：市住房和城乡建设局办公楼5楼公用局会议室）。

6、示范工程评选时间：2012年5月13日至20日，专家评审2012年5月20日下午15：00-17：30（地点：市住房和城乡建设局办公楼5楼公用局会议室）。

7、媒体宣传：2012年5月13日至19日。

8、社会宣传：2012年5月13日至19日

五、组织领导

市成立2012年常德市全国节约用水宣传周活动领导小组。履行决策、督导、协调、考核等职责。

组长由市委常委、市人民政府副市长卢武福担任。

副组长由市人民政府副秘书长关建锋担任。

成员：市委宣传部副部长  黄修林

市直工委调研员  肖吉平

市住房和城乡建设局局长  戴君耀

市环保局局长  洪振海

市水利局局长  陈安生

市发改委总经济师  肖永建

市经信委副主任  夏  智

市物价局副局长  龚椰林

市教育局副局长  度朝君

市市政公用事业管理局局长  刘兴华

市自来水经理  曾  杰

下设常德市“全国城市节约用水宣传周活动”领导小组办公室，履行策化、组织、报告、保障等职责。

主任由市市政公用事业管理局局长刘兴华担任。

副主任由市市政公用事业管理局副局长李远国担任。

成员：市城市节约用水办公室主任  杨小华

市市政公用事业管理局给排水科科长  胡序锋

市市政公用事业管理局给排水科科员  罗  杰

市市政公用事业管理局办公室科员  陈  龙

市自来水公司办公室职员  周  春

市城市节约用水办公室科员  宋庠明

市城市节约用水办公室科员  陈  瑶

市城市节约用水办公室科员  李祖荣

市城市节约用水办公室科员  李一苗

市城市节约用水办公室科员  龚玉萍

六、任务区分

1、活动策划、组织、协调、接待、报告。

责任牵头单位：市环保局、市水利局、市公用事业管理局。

责任单位：市直工委、市经信委、市住房城乡建设局。

2、文艺节目汇演活动。

责任牵头单位：市委宣传部。

责任单位：市文化局、市经信委、市公用事业管理局。

3、督导检查活动。

责任牵头单位：市住房和城乡建设局。

责任单位：市环保局、市公用事业管理局。

4、征文比赛活动。

责任牵头单位：市教育局。

责任单位：市城市节约用水办公室。

5、举办培训班。

责任牵头单位：市市政公用事业管理局。

责任单位：市城市节约用水管理办公室、市污水净化中心、市自来水公司。

6、示范工程评选活动。

责任牵头单位：市城市办。

责任单位：市直工委、市经信委、市辖4区、市城市节约用水办公室。

7、节水宣传活动。

责任牵头单位：市委宣传部。

责任单位：市辖四区、市环保局、市水利局、市物价局、市教育局、市公用事业管理局、市自来水公司、市城市节约用水办公室。

8、活动保障

启动仪式舞台摆花由市园林局负责。

启动仪式商业步行街场地提供由市城管局负责。

启动仪式秩序维护由市公安局负责。

启动仪式经费保障由市财政局负责。

七、工作要求

1、各级领导要高度重视。把全国城市节约用水宣传活动作为5月份的中心工作来抓，作为年度节能减排的重要工作来抓，积极支持参与各项宣传活动，要为开展2012年常德市“全国城市节约用水宣传周活动”提供有力保障。

2、职能部门要认真履行职责。市环保局、市水利局、市市政公用事业管理局及市城市节约用水办公室务必充当2012年常德市全国城市节约用水宣传周活动称职组织者，确保活动顺利进行、活动卓有成效、活动安全无事故、活动市民满意。

3、要动员全社会积极参与。各机关单位、各企业、各居民小区务必设置有节水宣传盾牌，各自的宣传栏内务必有倡导低碳绿色生活，推进城市节水减排的内容。

4、活动结束后要认真总结，市建成区所有机关、企业、社区、小区都应有文字总结材料，于5月25日前将总结材料（纸制件和电子件）送传到市城市节约用水管理办公室。

联系人：李一苗

电  话：0736-7710588

邮  箱：22187517@qq.com

2012年5月2日