市住房城乡建设局系统“三改四化”项目责任分解表

| 序号 | 项目名称 | 改造内容 | 建设单位 | 责任单位 | 责任人 | 责任领导 | 开工日期 | 竣工日期 | 质量监督员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负责指挥部办公室、综合组、工程组的全面工作；负责路改专家组、顾问组的全面工作 |  |  |  |  | 戴君耀 |  |  |  |
| 2 | 负责路改及四化工作的总调度、总协调；负责水改工作的统筹、协调；负责市指挥部工程组的日常工作。 |  |  |  |  | 黄金陵 |  |  |  |
| 3 | 滨湖路 （丹阳路—武陵大道） | 1289m 30000m2 | 经投经缘 | 办公室 | 童 云 | 沈明莉 陈 勇 | 9.20 | 12.10 |  |
| 4 | 丹阳路 （洞庭大道—柳叶大道） | 1780m 26700m2 | 经投经缘 | 信息中心 | 佘剑球 | 沈明莉 陈 勇 | 10.1 | 12.10 |  |
| 5 | 育才路 （朗州路—武陵大道） | 667m 20000m2 | 经投经缘 | 退管科 | 陈立平 | 沈明莉 陈 勇 | 10.1 | 12.5 |  |
| 6 | 青年路 （常德大道—沅安路） | 3004m 54072m2 | 经投经缘 | 行政许可办 | 高 杨 | 沈明莉 陈 勇 | 9.11 | 12.20 |  |
| 7 | 建设路 （武陵大道—朝阳路） | 2792m 39636m2 | 经投经缘 | 安监科 | 阙兴国 | 沈明莉 陈 勇 | 9.11 | 12.31 |  |
| 8 | 双拥路 （沅安路—常德大道） | 1277m 35756m2 | 经投经缘 | 人事科 | 邓 艳 | 沈明莉 陈 勇 | 9.26 | 12.5 |  |
| 9 | 武陵大道 （沅安路—常德大道） | 4391m 131730m2 | 经投经缘 | 工程管理科 | 孙圣杰 | 沈明莉 陈 勇 | 7.23 | 12.20 |  |
| 10 | 人民路 （常德大道—武陵大道） | 3858m 54000m2 | 经投经缘 | 培训中心 | 朱一民 | 沈明莉 陈 勇 | 9.18 | 12.31 |  |
| 11 | 四眼井街 （朗州路—武陵大道） | 546m 5460m2 | 经投经缘 | 纪检监察室 | 刘胜伟 | 沈明莉 陈 勇 | 10.1 | 12.1 |  |
| 12 | 紫缘路 （沅水一桥—洞庭大道） | 1346m 48456m2 | 经投经缘 | 设计科 | 张 颖 | 沈明莉 陈 勇 | 7.23 | 12.31 |  |
| 13 | 朗州路 （常德大道—沅安路） | 4689m 93780m2 | 经投经缘 | 法制科 | 熊 健 | 沈明莉 陈 勇 | 9.11 | 12.20 |  |
| 14 | 城门口 （沅安路—建设路） | 472m 5664m2 | 经投经缘 | 财务审计科 | 范 莎 | 沈明莉 陈 勇 | 10.1 | 12.1 |  |
| 15 | 经济开发区主次干道和 小街小巷改造 | 7867m | 经济开发区 | 德山住建分局 | 杨 杰 | 杨稚平 | 7.23 | 12.31 |  |
| 16 | 北风坡 （沅安路—人民路） | 93m 837m2 | 城投天润 | 信访科 | 杨正杰 | 熊新平 | 9.1 | 12.31 |  |
| 17 | 沅安路 （双拥路—沅水三桥） | 7067m 98938m2 | 城投龙马 | 执法支队 | 庄助民 | 熊新平 | 7.23 | 12.10 |  |
| 18 | 滨湖路 （武陵大道—朝阳路） | 511m 1533m2 | 城投龙马 | 污管办 | 张 杰 | 熊新平 | 9.20 | 12.10 |  |
| 19 | 育才路 （武陵大道—皂果路） | 1053m 25272m2 | 城投天源 | 城建档案馆 | 黄道家 | 熊新平 | 10.1 | 12.5 |  |
| 20 | 建设路 （武陵大道—朝阳路） | 511m 12264m2 | 城投天源 | 机关党委 | 陈学军 | 熊新平 | 9.11 | 12.31 |  |
| 21 | 人民路 （武陵大道—新河渠） | 3391m 51486m2 | 城投天润 | 管网办 | 胡卫东 | 熊新平 | 9.18 | 12.31 |  |
| 22 | 朝阳路 （人民路—洞庭大道） （常德大道—铁路桥） | 1445m 25694m2 | 城投天润 | 招标办 | 李四春 | 熊新平 | 9.11 | 12.31 |  |
| 23 | 常德大道 （龙港路—火车站） | 1841m 58912m2 | 城投西城 | 村镇科 | 张 玻 | 熊新平 | 9.11 | 12.31 |  |
| 24 | 长庚路 （人民路—柳叶大道） | 1885m 28275m2 | 城投西城 | 住保办 | 李勇军 | 熊新平 | 9.11 | 12.31 |  |
| 25 | 芙蓉路 （竹叶路—洞庭大道） | 935m 20592m2 | 城投天源 | 造价站 | 戴慧全 | 熊新平 | 9.1 | 12.31 |  |
| 26 | 洞庭大道 （紫缘路—新河渠） | 6476m 194280m2 | 交建投 | 建管科 | 舒克宇 | 吕正跃 | 7.23 | 12.31 |  |
| 27 | 皂果路 （人民西路—常德大道） | 3965m 109194m2 | 交建投 | 执法支队 | 庄助民 | 吕正跃 | 9.1 | 12.31 |  |
| 28 | 市城区“美化”工作 |  | 四区政府 | 执法支队 | 庄助民 | 吕正跃 | 7.23 | 12.31 |  |
| 29 | 鼎城区主次干道和 小街小巷改造 | 426000m 677000m2 | 鼎城区政府 | 城建档案馆 | 黄道家 | 姜守维 | 7.23 | 12.31 | 由档案馆安排一人为联络员 |
| 30 | 武陵区7个敞开式小区改造 |  | 武陵区政府 | 市住保办 | 李勇军 | 何书元 |  | 2013.12.31 |  |
| 31 | 局系统“三改四化”维稳工作 |  |  |  | 杨正杰 | 商叔华 |  |  |  |
| 32 | 局系统“三改四化”工作督导、纪检监察 |  |  |  | 刘胜伟 | 陈 勇 |  |  |  |
| 33 | 负责指挥部办公室日常工作、负责“路改”专家组、顾问组 日常工作 |  |  |  | 张 军 | 曾克非 |  |  |  |
| 34 | 市城区“水改”工作 |  | 城投、经投、 市政 | 市江北水系办 |  | 黄金陵 |  | 2015.12.31 |  |
| 35 | 市城区“棚改”工作 |  | 四区政府 | 市房管局 | 何书元 黄 贵 | 张圣友 |  | 2016.12.31 |  |
| 36 | 市城区“亮化”工作 | 1、“一城四区”亮化工作统筹； 2、沅水一桥、沅水二桥桥体亮化组织实施； | 四区政府 | 公用局公用科 市路灯处 | 刘志祥 李 健 | 刘兴华 | 7.23 | 12.31 |  |
| 37 | 管线统筹、协调 | “一城四区”管线工作统筹 | 各管线单位 | 市公用局 市管线办 | 苏 毅 胡卫东 | 刘兴华 | 7.23 | 12.31 |  |
|  |  | 江北城区主次干道排水 管网探测 |  | 市公用局 市政公司 | 苏 毅 林龙辉 | 刘兴华 |  | 8.31 |  |
|  |  | 供水工程一体化 |  | 市公用局给排 水科 市自来水公司 | 李远国 朱继斌 | 刘兴华 |  | 2015.12.31 |  |
| 38 | 武陵区和柳叶湖小街小巷改造 | 东南片区：武陵大道以东、洞庭大道以南、红旗路以西、沅安路以北 （包含有40条小街小巷） | 武陵区政府 | 公用局市政科 市政公司 | 辛长明 莫仲辉 曹永良 贺宇飞 | 刘兴华 | 7.23 | 11.30 |  |
|  |  | 西南片区：桃花源路以东、洞庭大道以南、武陵大道以西、沅安路以北 （包含有39条小街小巷） | 武陵区政府 | 公用局市政科 市政公司 | 苏 毅 龚佑清 严 凡 张 杰 | 刘兴华 |  | 11.30 |  |
|  |  | 东北片区：武陵大道以东、常德大道东南、洞庭大道以北（包含有12条小街小巷） | 武陵区政府 | 公用局市政科 市政公司 | 李清林 莫仲辉 曹永良 贺宇飞 | 刘兴华 |  | 11.30 |  |
|  |  | 西北片区：桃花源路以东、常德大道以南、武陵大道以西、洞庭大道以北 （包含有25条小街小巷） | 武陵区政府 | 公用局市政科 市政公司 | 曹壮军 龚佑清 严 凡 张 杰 | 刘兴华 |  | 11.30 |  |
|  |  | 东片区：红旗路以东、常德大道东南、沅安路以北（包含有2条小街小巷）；柳叶湖片区（包含4条小街小巷） | 武陵区政府、柳叶湖 管委会 | 公用局市政科 市政公司 | 苏 毅 莫仲辉 曹永良 贺宇飞 | 刘兴华 |  | 11.30 |  |
| 39 | 市城区“数字化”工作 | 1、配合做好市一级数字化平台照明、机埠等终端接入； 2、筹建局二级数字化平台。 |  | 市公用局 市路灯处 市排水处 | 田忠义 胡序峰 何 铨 | 刘兴华 |  | 12.31 |  |
| 40 | 市城区“绿化”工作 | 负责抓好市城区“三改四化”绿化的全面工作 |  |  |  | 徐芳明 |  | 12.31 |  |
|  |  | 沅安路绿化移植工程 7067 m、80000 m2 | 园林建设 总公司 | 市园林局 | 德丽思 | 刘 华 | 7.23 | 12.31 |  |
|  |  | 武陵大道绿化移植工程4391m、40000m2 | 园林建设 总公司 | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 | 7.23 | 12.31 |  |
|  |  | 洞庭大道绿化移植工程6476m、25000m2 | 园林建设 总公司 | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 | 7.23 | 12.31 |  |
|  |  | 紫桥小区棚户区改造工程配套绿化（一期）约40000m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 新二村棚户区改造工程配套绿化约600m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 新六村（100～161栋）棚户区改造工程配套绿化约1000m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 柏子园小区棚户区改造工程配套绿化约600m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
| 40 | 市城区“绿化”工作 | 北站小区棚户区改造工程配套绿化约600m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 金城小区棚户区改造工程（一期）配套绿化约1000m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 洞庭大道东延线与常德大道交叉口西北角15000m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 罗湾桥头绿地12000m2 |  | 市园林局 | 叶子建 | 罗晓红 |  | 12.31 |  |
|  |  | 常德大道与洞庭大道交汇处西北角绿地15000m2 |  | 市园林局 | 德丽思 | 刘 华 |  | 12.31 |  |
|  |  | 旧城区五亩以下拆迁闲散 土地绿化 |  | 市园林局 | 德丽思 | 刘 华 |  | 12.31 |  |
|  |  | 沅安路堤坡绿化提质改造74000m2 |  | 市园林局 | 德丽思 | 刘 华 |  | 12.31 |  |