|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市城区“冬季攻势百日会战”国有土地上房屋征收任务及责任分解表 | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **区域** | **项目名称** | **作出征收决定的时间（或启动程序阶段）** | **“冬季攻势百日会战”征收任务** | | | | **“冬季攻势百日会战”责任分解** | | | | **备 注** |
| **剩余征收户数** | **行动期任务户数** | **行动期是否扫尾清零** | **行动期是否达到签约状态** | **主体 责任人** | **直接 责任人** | **督导 责任人** | **项目**  **责任单位** |
| **四 区 总 计** | | |  | **888** | **540** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| **一、武陵区小计** | | |  | **704** | **416** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
|  |  | **遗留项目小计** |  | **34** | **33** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 武陵区 | 原有线电厂（增补部分） | 2017年11月 | 4 | 4 | 是 |  | 金星武 | 陈元平 | 胡正华 | 经泽公司 | 2020年1月 |
| 2 | 武陵区 | 利民巷（滨湖公园管理处） | 2017年8月 | 3 | 3 | 是 |  | 金星武 | 彭 勃 | 张 智 | 经致远公司 | 2020年1月 |
| 3 | 武陵区 | 北正街小学北侧 | 2019年4月 | 3 | 3 | 是 |  | 金星武 | 彭 勃 | 张 智 | 江北投 | 2020年1月 |
| 4 | 武陵区 | 贾家湖社区 | 2016年6月 | 7 | 7 | 是 |  | 金星武 | 谭先中 | 王和国 | 经泽公司 | 2020年1月 |
| 5 | 武陵区 | 西苑社区 | 2019年3月 | 8 | 8 | 是 |  | 金星武 | 谈爱勇 | 黄文斌 | 豪力达 | 2020年1月 |
| 6 | 武陵区 | 长胜桥 | 2016年4月 | 1 | 1 | 是 |  | 金星武 | 谭先中 | 王和国 | 天源公司 | 2020年1月 |
| 7 | 武陵区 | 皇木关污水处理厂环保征收项目 | 2016年1月 | 5 | 5 | 是 |  | 金星武 | 陈元平 | 胡正华 | 经缘公司 | 2020年1月 |
| 8 | 武陵区 | 红旗路征收项目 | 2019年2月 | 2 | 2 | 是 |  | 金星武 | 陈元平 | 胡正华 | 金禹水投 | 2020年1月 |
| 9 | 武陵区 | 桃花源大桥北端东片区 | 2017年7月 | 1 | 0 |  |  | 金星武 | 彭 君 | 董 浩 | 中建五局 | 行动期工作 考核 |
|  |  | **新启动项目小计** |  | **670** | **383** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 武陵区 | 城东片区二期（丁家山地块） | 征收补偿方案（征求意见稿） | 43 | 33 |  | 是 | 金星武 | 陈元平 | 胡正华 | 美韵文投 | 10月开签 |
| 2 | 武陵区 | 城东片区二期（城调队地块） | 未启动 | 0 | 0 |  | 是 | 金星武 | 喻 强 | 胡正华 | 美韵文投 | 2020年1月 |
| 3 | 武陵区 | 城东片区二期  （甘露寺市场周边地块） | 未启动 | 0 | 0 |  | 是 | 金星武 | 陈元平 | 胡正华 | 美韵文投 | 2020年1月 |
| 4 | 武陵区 | 长胜桥（路改部分） | 正在复核 | 9 | 6 |  | 是 | 金星武 | 谭先中 | 王和国 | 天源公司 | 11月开签 |
| 5 | 武陵区 | 育英小学扩建 | 入户调查 | 38 | 24 |  | 是 | 金星武 | 祝 辉 | 杜 峰 | 江北投 | 11月开签 |
| 6 | 武陵区 | 建民巷 | 入户调查 | 380 | 200 |  | 是 | 金星武 | 彭 勃 | 张 智 | 经泽公司 | 11月开签 |
| 7 | 武陵区 | 益高小西门 | 拟征收范围 公告 | 200 | 120 |  | 是 | 金星武 | 谭先中 | 王和国 | 沅澧公司 | 11月开签 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **二、鼎城区小计** | | |  | **82** | **78** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
|  |  | **遗留项目小计** |  | **42** | **42** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼎城区 | 临江棚户区改造项目Ａ06地块 （含隧道） | 2016年  9月23日 | 1 | 1 | 是 |  | 熊以富 | 罗振军 | 李建忠 | 江南城发 | 10月下旬 |
| 2 | 鼎城区 | 临江棚户区改造项目Ｂ03地块  临江巷以南 | 2017年  10月30日 | 1 | 1 | 是 |  | 熊以富 | 张长远 | 李建忠 | 江南城发 | 10月下旬 |
| 3 | 鼎城区 | 临江棚户区改造项目Ａ01地块 | 2017年  11月24日 | 1 | 1 | 是 |  | 熊以富 | 罗振军 | 李建忠 | 江南城发 | 11月中旬 |
| 4 | 鼎城区 | 江南大道（善德路-善卷路） | 2018年  1月26日 | 1 | 1 | 是 |  | 雷建国 | 张 斌 | 李建忠 | 阳明湖公司 | 12月下旬 |
| 5 | 鼎城区 | 江南片区（二期）湘运地块 | 2019年  3月25日 | 38 | 38 | 是 |  | 蒋宏武 | 张长远 | 李建忠 | 江南新城 | 12月下旬 |
|  |  | **新启动项目小计** |  | **40** | **36** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 鼎城区 | 江南片区棚改四期八建地块 | 入户调查 | 18 | 16 |  | 是 | 钟科程 | 张长远 | 李建忠 | 瑞祥公司 | 11月下旬 |
| 2 | 鼎城区 | 江南片区棚改四期鹤王地块  （一期） | 入户调查 | 18 | 17 |  | 是 | 钟科程 | 张长远 | 李建忠 | 汉晨公司 | 11月下旬 |
| 3 | 鼎城区 | 岗中东路 | 准备启动 | 4 | 3 |  | 是 | 刘霞初 | 周和生 | 李建忠 | 常德高新区 | 10月下旬 |
| **三、经开区小计** | | |  | **101** | **46** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
|  |  | **遗留项目小计** |  | **46** | **24** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 经开区 | 德山大桥西区棚改项目  （演舞堆三期） | 2016年11月 | 2 | 2 | 是 |  | 俞 烽 | 崔伟林 | 张占平 | 区棚改办 | 11月下旬 |
| 2 | 经开区 | 临沅水片区棚改项目三期 （乾明寺社区二期） | 2018年12月 | 2 | 2 | 是 |  | 俞 烽 | 张宏志 | 张占平 | 区棚改办 | 12月下旬 |
| **3** | 经开区 | 临沅水片区棚改项目三期（乾明寺社区市二中对面建设点） | 2019年5月 | 42 | 20 |  |  | 俞 烽 | 王建新 杨惠蔓 | 张占平 | 区棚改办 |  |
|  |  | **新启动项目小计** |  | **55** | **22** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 经开区 | 临沅水片区棚改项目四期（原常德市金属回收公司周边地块） | 2019年9月 | 55 | 22 |  | 是 | 俞 烽 | 崔伟林 | 张占平 | 区棚改办 | 10月中旬开签 |
| **四、柳叶湖区小计** | | |  | **1** | **0** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
|  |  | **遗留项目小计** |  | **1** | **0** | **——** | **——** |  |  |  |  |  |
| 1 | 柳叶湖 | 柳叶房产棚改项目 | 2016年  6月27日 | 1 |  |  |  | 陈 虎 | 柳志勇 | 陈 虎 | 柳叶湖开发建设局 | 司法程序；行动期工作考核 |