## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 柳叶湖供电所生产检修用房 | 湖南柳叶湖城市发展有限公司 | 湖南建信建设工程有限公司 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 1、楼梯临边防护不到位； 2、外脚手架连墙件设置不到位。
| 2 | 旭辉国际新城一期（地块1-2） | 常德兴新房地产开发有限公司 | 湖南久航建筑工程有限公司 | 湖南华越工程管理有限公司 | 1、现场安全管理不到位，发生火灾事故。
安 乡 县 | 3 | 安乡县现代城三期 | 湖南林城置业投资有限公司 | 台州远信建筑工程有限公司 | 湖南 中正建设监理有限责任公司 | 1.施工升降机未配备灭火器，楼层消防未按要求配备消防水带和水枪； 2.卸料平台临边防护措施不到位，主体多处临边防护缺少； 3.外脚手架未按要求伸出作业层。
经 开 区 | 4 | 常德市德山民建包装有限公司二期工程 | 常德市德山民建包装有限公司 | 湖南中宇安装工程有限公司 | 湖南德望项目管理有限公司 | 1、项目关键岗位人员履职情况差，落实主体安全责任情况差； 2、安全保障体系、管控措施不到位，扬尘防治措施落实不到位。
汉 寿 县 | 5 | 汉寿农村商业银行军山铺支行营业用房 | 汉寿农村商业银行 | 湖南源头建设有限公司 | 湖南鸿业项目管理有限公司 | 1、施工现场与邻近房屋无固定围档隔离； 2、主体结构已上二层，四周无防护措施； 3、施工区高压变压区无防护措施； 4、圆盘锯无防护罩，未设专用开关箱等。
津 市 | 6 | 津市市职业中专学校整体搬迁工程 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司 | 湖南益信建设有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1、安全标识牌破损； 2、个别工人未戴安全帽。
澧 县 | 7 | 澧县小渡口镇中学建设项目 | 澧县小渡口镇中学 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1.外脚手架与高压线过近未采取相应保护措施，且架体搭设极不规范； 2.支模体系搭设不规范，且违规与脚手架相连。
石 门 县 | 8 | 中伟国际商住小区 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团公司 | 长沙金阳建筑监理有限公司 | 1、2#楼设备平台支模架多处立杆悬空，标准层支模架存在与外脚手架混搭； 3、26层支模架过早拆除架体的纵横向小横杆，顶托存在顶单管现象； 4、双排脚手架操作层杂物过多，电梯井立面防护缺失，顶层槽钢钢丝绳（安全绳）滞后； 5、临时用电方面存在箱体破损，用途标示责任人、系统接线缺失，保护零线未接到位。
临 澧 县 | 9 | 三晟.壹号院 | 湖南三晟置业有限公司 | 江西博晟建筑工程有限公司 | 湖南福达万鑫项目管理有限公司 | 1、临时用电不规范。
桃 源 县 | 10 | 第七中学教学楼 | 桃源县第七中学教学楼 | 湖南远华建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1、脚手架搭设与施工进度不符，连墙件偏少架体基础设置不符合要求； 2、安全通道搭设不符合要求等。
| 11 | 东街农贸市场 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 湖南猎豹建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1、档土墙钢筋、部分梁箍筋与图纸设计不符，柱主筋留置长度偏短； 2、未按方案进行坑基监测，边坡堆土过高； 3、作业层无临边防护； 4、用电不符合要求等。