## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 高山街幼儿园项目 | 常德江北投资建设集团有限公司 | 湖南福阳建设有限公司 | 湖南鑫正欣工程项目管理有限公司 | 1.临时用电不规范，用电线路敷设不符合规范要求。
安 乡 县 | 2 | 安乡县深柳国际项目 | 湖南凝瀚诺置业发展有限公司 | 湖南咸嘉建设工程集团有限公司 | 湖南中正建设监理有限责任公司 | 1.施工电梯无司机，工人私自操作； 2.配电箱未关闭； 3.2号楼吊篮未落地。
经 开 区 | 3 | 德鑫·莲花天街屋顶遮雨棚项目 | 常德德鑫置业有限公司 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 常德市兴业建设监理有限公司 | 1.项目关键岗位人员履职情况差， 2.现场安全隐患消除不及时。
鼎 城 区 | 4 | 江语城A区建设项目 | 福捷投资有限公司 | 福建晋兴建设有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 1.架体外侧密目式安全网封闭不严，作业层与建筑物之间未按规定进行封闭；2.电缆线沿地面明设，移动配电箱内电气元件选型错误；3.楼层内灭火器材配备不足。
汉 寿 县 | 5 | 山湖海上城项目 | 汉寿山湖海房地产开发有限公司 | 深圳市顺建建设工程有限公司 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 1.脚手架与建筑物的间距过大，未采用兜网防护。2.塔吊无防攀爬措施，电缆线未采用绝缘线夹固定牢固。3.密目式安全网挂设未落地，安全网破损后未及时更换。4.连墙件设置不规范，未拉结在主节点上。5.个别楼层临边防护缺失。6.砂浆罐未进行封闭，无降尘措施。
津 市 | 6 | 职业中专学校整体搬迁工程项目 | 津市市城市建设投资开发有限责任公司， | 湖南益信建设有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.少量安全网破损。
澧 县 | 7 | 欢乐城·万达广场（A区、B区、C区）项目 | 澧县金和置业有限公司 | 湖南华宇建筑工程有限公司 | 湖南旺城项目管理有限公司 | 1.施工升降机、附着式升降脚手架无验收、危险大公示牌；2.楼层水平洞口（风口）部分防护不到位，电梯井立面防护部分缺失，水平变形缝未封闭严密；3.临时用电极不规范；4.自制操作平台高宽比不符合要求。
石 门 县 | 8 | 中伟国际商住小区 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团公司 | 长沙金阳建筑监理有限公司 | 1.1#楼设备平台支模架多处立杆悬空，标准层支模架存在与外脚手架混搭；2.26层支模架过早拆除架体的纵横向小横杆，顶托存在顶单管现象； 3.双排脚手架操作层杂物过多，电梯井立面防护缺失，顶层槽钢钢丝绳（安全绳）滞后；4.临时用电方面存在箱体破损，用途标示责任人、系统接线缺失，保护零线未接到位；5.部分工人未佩戴安全帽楼栋内消防器缺失
临 澧 县 | 9 | 三晟·壹号院项目 | 湖南三晟置业有限公司 | 江西博晟建筑工程有限公司 | 湖南福达万鑫项目管理有限公司 | 1.洞口，临边防护不到位； 2.用电不规范。
桃 源 县 | 10 | 东街农贸市场新建项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 湖南猎豹建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.未按程序进行基础验收，提高进入主体施工阶段；2.脚手架主节点无横杆，无抛撑；3.临时用电线乱拉乱接；4.消防设备缺失等。
| 11 | 桃源县西安中学学生食堂工程项目 | 桃源县教育局 | 湖南万基建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.砌体施工工艺不符合要求；2.临边防护缺失；3.脚手架搭设不合要求；4.临时用电管理不到位；5.关键岗位人员履职不到位等。