## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年2月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 常德旭辉广场一标段项目 | 常德兴拓房地产开发有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限公司 | 湖南正茂建设管理有限公司 | 1.临时用电不规范，用电线路敷设不符合规范要求。
| 2 | 金科·美的柳叶和园一期一标段项目 | 常德市鼎业房地产开发有限公司 | 浙江城建建设集团有限公司 | 长沙市鸿业工程监理有限公司 | 1.脚手架搭设不符合规范要求、临时用电不规范。
安 乡 县 | 3 | 安乡县武装部营院迁建项目 | 安乡县住建局 | 湖南宏发银鑫建筑工程有限公司 | 湖南中正建设监理有限责任公司 | 1.施工现场架体首层平面防护未到位； 2安全网未完全封闭； 3.办公楼安全通道、防护棚未设置到位等。
经 开 区 | 4 | 德山现代商务综合产业园一期 | 湖南德联投资有限公司 | 常德万达建筑工程有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.项目关键岗位人员履职情况差； 2.现场安全隐患消除不及时。
汉 寿 县 | 5 | 汉寿农村商业银行军山铺支行营业用房 | 汉寿农村商业银行 | 湖南源头建设有限公司 | 湖南鸿业工程项目管理有限公司 | 1.部分楼层临边防护不到位。 2.电缆线拖地未设套管防护。 3.施工现场消防器材未设置到位。
津 市 | 6 | 丰华城二期2#、17#、18#栋建设项目 | 津市市富华置业有限公司 | 湖南天顺建设有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.关键岗位人员未到岗； 2.农民工欠薪问题未解决； 3.施工现场未履行复工安全隐患排查工作。
澧 县 | 7 | 幸福·御景苑项目 | 湖南德隆房地产开发有限公司 | 湖南众祥建设工程有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1.7#8#楼安全网和架体拆除不同步； 2.高空抛洒建筑垃圾
石 门 县 | 8 | 中伟国际商住小区 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团公司 | 长沙金阳建筑监理有限公司 | 1.1#楼设备平台支模架多处立杆悬空，标准层支模架存在与外脚手架混搭。 2.26层支模架过早拆除架体的纵横向小横杆，顶托存在顶单管现象。 3.双排脚手架操作层杂物过多，电梯井立面防护缺失，顶层槽钢钢丝绳（安全绳）滞后。 4.临时用电方面存在箱体破损，用途标示责任人、系统接线缺失，保护零线未接到位等。