## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年3月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 基督教协会活泉堂项目 | 常德市基督教协会 | 湖南匠鑫建设工程有限公司 | 湖南德望项目管理有限公司 | 1.基坑东面钢板桩支护不满足安全使用要求，导致隔壁小区围墙倾斜，路面开裂。
安 乡 | 2 | 碧桂园二期二标项目 | 安乡县碧桂园房地产开发公司 | 江苏建业建设集团公司 | 株洲市新凯工程监理有限公司 | 1.临时用电不符合规范要求（乱拉乱接）； 2.外架堆放大量建筑材料。
经 开 区 | 3 | 德鑫·莲花天街屋顶遮雨棚项目 | 常德德鑫置业有限公司 | 湖南华星园艺建筑有限公司 | 常德市兴业建设监理有限公司 | 1.项目关键岗位人员履职情况差； 2.现场安全隐患消除不及时。
汉 寿 | 4 | 第一中学新建工程项目 | 汉寿县金诚城市建设投资经营有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 湖南天福项目管理有限公司 | 1.物料提升机基础底部积水； 2.物料提升机使用倒顺开关，工人随意操作设备； 3.高处悬空作业人员未系安全绳； 4.10台吊篮未办理安装告知，未检测、联合验收就投入使用。
津 市 | 5 | 药山寺天王殿、观音殿项目 | 药山寺 | 扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.关键岗位人员履职较差。
澧 县 | 6 | 澧洲印象物管用房项目 | 澧县东升房地产开发有限公司 | 湖南泓锦建设有限公司 | 常德市佳顺建设咨询监理有限公司 | 1.未通过开工前安全生产条件审查擅自施工； 2.关键岗位人员未到岗履职。
临 澧 | 7 | 曙光铂悦酒店项目 | 常德华远房地产开发有限公司 | 曙光建设有限公司 | 常德德诚建设监理有限公司 | 1.企业安全管理紊乱，三级教育不落实； 2.施工现场重大危险源认识不足； 3.个别管理人员责任心不强，落实工作不到位，施工现场混乱。
石 门 | 8 | 中伟国际商住小区项目 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团公司 | 长沙金阳建筑监理有限公司 | 1.双排脚手架操作层杂物过多，电梯井立面防护缺失，顶层槽钢钢丝绳（安全绳）滞后； 2.临时用电方面存在箱体破损，用途标示责任人、系统接线缺失，保护零线未接到位； 3.部分工人未佩戴安全帽楼栋内消防器缺失； 4.1#楼顶楼钢筋工人无一人正确佩戴安全帽等。
桃 源 | 9 | 漳江南路延长线工程项目 | 桃源县城市建设投资开发有限公司 | 湖南浩宇建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.基坑有积水现象； 2.污水管基础无基础承载力实验，回填与设计 不符； 3.新旧箱涵交接处土方开挖无方案，无设计，无支护等。
| 10 | 健康桃源一期马鬃岭镇卫生院门诊住院楼建设项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 常德源坤建设工程有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.部分钢管未进行除锈，涂装处理，顶托未送检，部分顶托底坐厚度不符合要求； 2.临时用电机具外壳未接地，部分机具未进钢筋棚等。
西 洞 庭 | 11 | 晓鸣股份南方种业中心一期项目 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司 | 山东四方新域农牧设备有限公司 | 桃源县德源建设监理有限责任公司 | 1.临时用电不满足要求： 2.脚手板铺设不牢、不稳； 3.随意开设施工通道等。