## 检查表
附件1
常德市在建房屋和市政工程安全检查表
检查项目名称： 检查时间：2022年
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 | 备注
1 | 合法性 |  | 是否按规定取得施工许可证;
建设单位是否将工程发包给具有相应资质和安全生产许可证的施工单位；
总包单位是否按规定将工程发包给有相应资质和安全生产许可证的分包单位；
建设单位是否将工程委托给具有相应资质的监理单位;
是否取得施工图审查备案手续；特殊建设工程是否取得消经防设计审查合格；
特殊建设工程是否经经消防验收合格。
2 | 安全管理体系 |  | 是否按照监理规范要求，编制含有安全监理内容的监理规划和监理实施细则，是否包括危险性较大的分部分项工程;
是否建立安全生产责任制和目标考核制度，内容齐全;
是否按规定编制并审核施工组织设计中的安全技术措施;
是否按规定编制危险性较大的分部分项工程清单;
是否按规定编制审核危险性较大的分部分项工程专项施工方案，超过一定规模的，专项施工方案是否经专家论证通过;
是否建立安全教育培训制度，按规定对施工作业人员进行安全生产培训教育，并建立安全培训档案;
是否建立建筑安全隐患排查制度，按规定对隐患及时进行排查整改;
是否制定有针对性的生产安全事故应急救援预案，并组织演练。
1
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 | 备注
3 | 重点检查内容 | 建设单位 | 在安全报监时，是否按照规定提供危险性较大的分部分项工程清单；
是否向施工单位提供施工现场及毗邻区域内所有地下管线资料等相关资料；
在编制工程概算时是否单独编制安全防护及文明措施费用；
建设单位是否按规定及时支付安全生产费用；
是否在合同中明确安全责任、安全目标及标准化目标。
|  | 监理单位 | 是否按规定审核施工单位资质、安全生产许可证、“三类人员”和特种作业人员资格证书并有记录；
是否对专项方案实施情况进行现场监理；
是否按规定组织有关人员参加危险性较大分部分项工程安全验收；
对于发现的隐患是否按照要求督促施工单位整改到位并有相应的记录；
项目总监是否按规定审查施工组织设计中的安全技术措施并签字；
项目总监是否按规定对危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案审核签字。
|  | 施工单位 | 总包与分包单位是否及时签订安全生产协议书，明确职责并签字盖章；
项目部是否按规定配备专职安全生产管理人员；
项目负责人、专职安全生产管理人员是否按规定取得安全生产考核合格证书；
特种作业人员是否按规定取得建筑施工特种作业人员操作资格证书；
项目经理是否认真履行带班制度，并有记录和签字；
是否按照专项方案组织施工，是否按照规定修改、调整专项方案；
危险性较大的分部分项工程实施前是否按照规定进行技术交底；
危险性较大的分部分项工程施工过程中，是否指定专人进行现场监督和监测；
是否按规定组织对危险性较大的分部分项工程安全验收；
是否按规定单独列支和使用安全防护和文明施工措施费。
2
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 | 备注
3 | 重点检查内容 | 模架脚手架工程 | 支撑架/落地脚手架/悬挑脚手架是否符合要求；
爬架/爬模是否符合要求；
吊篮是否符合要求。
|  | 起重机械 | 塔式起重机是否符合要求；
施工升降机/物料提升机是否符合要求。
|  | 基坑工程 | 基坑监测项目是否符合规范要求；
基坑支护结构变形控制值是否符合规范要求；
基坑坡顶、坡面和坡底是否有适当的排水措施；
基坑支护是否结构完整；
基坑坡顶地面是否无明显裂缝；
基坑周边建筑物是否无明显变形。
|  | 临时用电 | 接地电阻、绝缘电阻测定是否符合要求；
施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统是否采用TN-S系统；
配电系统（TN或TT）符合要求；配电系统是否采用三级配电、二级保护；
配电设备、线路是否采取可靠防护措施；
漏电保护器参数是否符合要求；
外电防护设施设置是否符合要求。
3
序号 | 检查项目 |  | 检查内容 | 检查情况 | 备注
3 | 重点检查内容 | 安全防护 | 施工现场临边是否设置不低于1.2米的防护栏杆；
施工现场安全防护网设置是否符合相关标准规范要求；
施工现场楼梯口和预留洞口防护是否符合要求；
通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度是否符合坠落半径要求；
电梯井口是否有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网；
悬挑式物料钢平台在明显处是否设置荷载限定标牌；
悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳是否按规定设置；
移动式操作平台组装是否符合设计要求且验收合格；
移动式操作平台四周是否按要求设置防护栏杆和登高扶梯。
4 | 检查结论 |  | （是否存在安全隐患、属一般安全隐患或重大安全隐患等）
5 | 整改措施要求 |  | （应结合相关法律法规规定明确具体的整改要求）
现场监督检查人员签字（2人）： 监督机构负责人复审签字：
4