## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年10月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 常德国际农产品交易中心三期一标段工程（9#、29#楼）项目 | 常德首衡实业有限公司 | 河北新发地嘉科建筑工程有限公司 | 常德市怀德建设监理有限公司 | 1.安全管理不到位，施工现场存在安全隐患。
汉 寿 | 2 | 汉寿县诚信华府项目 | 汉寿诚信创业房地产开发有限公司 | 湖南四通建设有限公司 | 湖南兴邦建设工程咨询有限公司 | 1.部分吊蓝作业 人员；2.部分楼层临边；3.电梯井立面防护拆除后未及时恢复
津 市 | 3 | 汪家桥街道九码头街区老旧小区改造项目 | 津市市汪家桥街道办事处 | 湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.施工围档损坏未及时修复；2.材料堆码无序乱放，裸土覆盖不到位。
临 澧 | 4 | 曙光锦城二期项目 | 湖南华远房地产开发有限公司 | 常德市长安建筑有限公司 | 常德德诚建设监理有限公司 | 1.电梯井口防护不到位。
石 门 | 5 | 中伟·国际公馆二期一标段项目 | 湖南瑞建房地产开发有限公司 | 宏林建设工程集团公司 | 湖南长沙金阳建设工程监理有限公司 | 1.临时用电随意拖动；2.临边、洞口防护不到位等 | ·
桃 源 | 6 | 桃源县桃诚1号（二期）2062#-1、-2项目 | 桃源县博信房地产有限公司 | 湖南桃花源建设有限公司 | 桃湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.文明施工管理不到位，污水未及时清理；2.材料堆码区灭火器缺失，部分灭火器失效；3.现场部分施工人员未按要求佩戴安全帽等。
西洞庭管理区 | 7 | 年产锂离子电池碳负极13kt与硅碳负极材料7kt项目二期工程 | 湖南宸宇富基新能源科技有限公司 | 湖南城乾建设工程有限公司 | 湖南省益佳建设监理有限公司 | 1.临时用电私搭乱接2.动火审批不规范 3.灭火器配备不足