## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2022年11月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 常德恒大天玺首期一标段5#-6#栋精装修项目 | 常德恒泽置业有限公司 | 湖南天地人和装饰工程有限公司 | 湖南省建筑材料研究设计院有限公司 | 1.疫情防控措施不到位，违规施工。
| 2 | 常德市第四中学综合教学大楼（一期）项目 | 常德市第四中学 | 湖南浩宇建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.疫情防控措施不到位，违规施工。
| 3 | 柳叶湖·金色晓岛（金恒·柳玥台）一期一标段项目 | 湖南金恒房地产开发有限公司 | 五矿二十三冶建设集团有限公司 | 湖南方圆工程咨询有限公司 | 1.疫情防控措施不到位，违规施工。
汉 寿 | 4 | 汉寿县御龙湾三期项目 | 汉寿县金湾房地产开发有限公司 | 湖南宗辉建设有限公司 | 常德恒兴建设监理有限公司 | 1.临边防护不到位,2.未设置安全通道,3.材料堆码凌乱,4.塔吊基础积水,5.消防器材缺失。
津 市 | 5 | 津市市三洲驿街道惠政桥A2街区老旧小区改造项目 | 津市市三洲驿街道办事处 | 常德鹏投建筑工程有限公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.安全防护不到位。
临 澧 | 6 | 临澧县桂发御园二期项目 | 常德桂发房地产开发公司 | 江西瑞南建设有限公司 | 常德德诚建设监理有限公司 | 1.卸料平台搭设不规范。
石 门 | 7 | 石门县经济开发区六期标准化厂房项目项目 | 石门县城市建设投资开发有限责任公司 | 湖南顺昌建筑有限公司 | 湖南方圆工程咨询监理有限公司 | 1.临边、电梯洞口防护不严，2.移动脚手架使用及安装不符合要求。3.部分工人不正确佩带安全帽和不戴安全帽。4.高出作业吊篮资料不完善。5.部分安全交底未落实。 | ·
桃 源 | 8 | 桃源县茶香苑项目 | 桃源鹏博房地产开发公司 | 湖南创来建设有限公司 | 桃源县德源建设监理有限公司 | 1.文明施工管理不到位，污水未及时清理；2.材料堆码区灭火器缺失，部分灭火器失效；3.现场部分施工人员未按要求佩戴安全帽等。
| 9 | “健康桃源”建设项目（一期）陬市镇中心卫生院住院楼新建工程项目 | 桃源县开元发展投资有限公司 | 常德源坤建设工程有限公司 | 桃源县德源建设监理有限公司 | 1.文明施工管理不到位；2.物料提升机斜拉杆提前拆除；3.通窗位置无二次优化设计。
西洞庭管理区 | 10 | 西洞庭管理区中心完全小学教学楼新建项目 | 常德市西洞庭管理区中心完全小学 | 湖南鸿云钢构工程有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.电线电缆拖地；2.三级箱未重复接地； 3.临边防护不到位。