## Sheet1
附件
安全隐患突出项目隐患清单（2023年1月）
区域 | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 隐患内容
市 城 区 | 1 | 甘露寺小学（武陵区第二小学、旭辉东升小学）建设项目 | 常德美韵文化投资集团有限公司 | 湖南省第五工程有限公司 | 湖南旺城项目管理有限公司 | 1.未执行蓝天办预警停工指令。
| 2 | 芙蓉公园项目 | 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司 | 中建五局第三建设有限公司 | 湖南亚飞项目管理有限公司 | 1.未执行蓝天办预警停工指令。
| 3 | 兴民街（朝阳路-武陵大道）项目 | 常德市海绵城市建设服务中心 | 湖南智来建设有限公司 | 湖南怀德全过程工程咨询有限公司 | 1.未执行蓝天办预警停工指令。
鼎 城 区 | 4 | 福捷·江语城A区建设项目 | 常德福捷投资有限公司 | 福建晋兴建设有限公司 | 郑州中兴工程监理有限公司 | 1.临时用电每日巡查不及时，2.脚手架、支模体系设置不规范。
汉 寿 | 5 | 山湖海·上城三期建设项目 | 汉寿县山湖海房地产开发有限公司 | 深圳市顺建建设工程有限公司 | 成都海发建设工程监理有限公司 | 1.安全网破损未及时更换,2.楼层、临边洞口防护不到位,3.安全警示标志不全。
津 市 | 6 | 津市市国际名苑三期项目 | 湖南鑫大置业有限公司 | 湖南省津市市阳由建筑工程有限责任公司 | 湖南新精诚建设项目管理有限公司 | 1.临时用电不规范，2.临时围档不到位。
西洞庭管理区 | 7 | 西洞庭管理区中心完全小学教学楼新建项目 | 常德市西洞庭管理区中心完全小学 | 湖南鸿云钢构工程有限公司 | 常德义阳工程监理有限公司 | 1.临边防护不到位；2.临时用电私搭乱接； 3.脚手架满铺不到位。